Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___02.03.2018______  № __29_______

О внесении изменений в Генеральный план городского округа «посёлок Палана» и  Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана»

В соответствии со статьями 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «посёлок Палана» и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана».

# 2. Утвердить План мероприятий по внесению изменений в Генеральный план городского округа «поселок Палана» и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» согласно Приложению.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана» обеспечить сбор коммерческих предложений и направление бюджетных заявок на финансирование мероприятий по внесению изменений в Генеральный план городского округа «поселок Палана» и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» в рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».

4. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «посёлок Палана» обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации городского округа «посёлок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  обнародования.

6. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа «поселок Палана»                                                           Е.В. Абрамов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа «посёлок Палана»
от 02.03. 2018 № 29

# План

# мероприятий по внесению изменений

# в Генеральный план городского округа «поселок Палана»

# и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана»

| № п./п. | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие правового акта о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «поселок Палана» и Правил землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» | Март 2018 |
| 2 | Публикация информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «поселок Палана» и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» | Март 2018 |
| 3 | Подготовка градостроительного задания (технического задания) к проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «поселок Палана» и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» | Апрель 2018 |
| 4 | Утверждение градостроительного задания (технического задания) на подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» | Апрель 2018 |
| 5 | Проведение конкурсных мероприятий на право заключения муниципального контракта по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» | Апрель – Май 2018 |
| 6 | Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» | Апрель-Май 2018 |
| 7 | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» и его согласование с органами местного самоуправления | Июнь-Август 2018 |
| 8 | Публикация проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» в ФГИС ТП | Август - Сентябрь 2018 |
| 9 | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | Сентябрь - Ноябрь 2018 (не более 3-х месяцев со дня получения уведомления о размещении в ФГИС ТП) |
| 10 | Подготовка, утверждение и обнародование решения о назначении, времени и месте проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана. | Ноябрь - Декабрь 2018 |
| 11 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» | Ноябрь - Декабрь 2018 |
| 12 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение их на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» | Декабрь 2018 |
| 13 | Принятие Главой городского округа «посёлок Палана» решения о направлении на рассмотрение в Совет депутатов городского округа «поселок Палана» проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана», а так же протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний, либо об отклонении такого проекта и направлении его на доработку | Декабрь 2018 (В течение 10 (десяти) дней со дня направления Главе городского округа «посёлок Палана» проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана», а так же протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний) |
| 14 | Рассмотрение Советом депутатов городского округа «поселок Палана» проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «поселок Палана» и Правил землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» | Декабрь 2018 |
| 15 | Публикация утвержденных документов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» и в ФГИС ТП | Декабрь 2018 |