## Приложение 1
Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа "посёлок Палана" от ___31.05.2017___ № ___97____
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО: | [6 empty] | 15582.39 | 14456.39 | 8574.49 | 774 | 29503295 | 0 | 13839784.321 | 0 | 15663510.679 | 0 | Х | Х | Х
2017
1.1 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 8186.2 | 7579.9 | 4615.62 | 394 | 7410016 | 0 | 3088930.83 | 0 | 4321085.17 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 1975 | 1975 | блочный | 2 | 1 | 299.91 | 277.21 | 209.3 | 14 | 1865690 | 0 | 777729.41 | 0 | 1087960.59 | 0 | 6730.2406 | 10680.9903 | 2017-12-31 | 28.14 | как | 37.14
1.1.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 537.95 | 495.6 | 236.28 | 28 | 167280 | 0 | 69732.15 | 0 | 97547.85 | 0 | 337.5303 | 2719.77 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.16 | 501.57 | 236.29 | 29 | 117101 | 0 | 48814.59 | 0 | 68286.41 | 0 | 233.4689 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 544.47 | 511.77 | 347.5 | 25 | 66997 | 0 | 27928.29 | 0 | 39068.71 | 0 | 130.9123 | 6039.99 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.22 | 505.52 | 413.92 | 19 | 117102 | 0 | 48815.01 | 0 | 68286.99 | 0 | 231.6466 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.6 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1969 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 346.2 | 320 | 39 | 16 | 112739 | 0 | 46996.25 | 0 | 65742.75 | 0 | 352.3094 | 1921.23 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.7 | п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | 1977 | 1977 | панельный | 3 | 2 | 1166.31 | 1062.41 | 881.35 | 41 | 181403 | 0 | 75619.45 | 0 | 105783.55 | 0 | 170.7467 | 783.61 | 2018-12-31 | 10.14
1.1.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 1985 | 1985 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 325.2 | 291.8 | 228.7 | 13 | 1627972 | 0 | 678634.55 | 0 | 949337.45 | 0 | 5579.0679 | 6039.99 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1967 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.04 | 321.74 | 199.99 | 18 | 224066 | 0 | 93403.9 | 0 | 130662.1 | 0 | 696.4195 | 3817.66 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 1967 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.31 | 322.2 | 113.5 | 29 | 112764 | 0 | 47006.67 | 0 | 65757.33 | 0 | 349.9814 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1965 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 353.5 | 329.2 | 164.13 | 8 | 1993734 | 0 | 831105.68 | 0 | 1162628.32 | 0 | 6056.3001 | 7961.2201 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1966 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 350.8 | 326.3 | 190.78 | 15 | 112843 | 0 | 47039.6 | 0 | 65803.4 | 0 | 345.8259 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1966 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 349.17 | 324 | 151.7 | 23 | 112807 | 0 | 47024.6 | 0 | 65782.4 | 0 | 348.1698 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 348.8 | 324.2 | 201.3 | 22 | 48342 | 0 | 20151.79 | 0 | 28190.21 | 0 | 149.1117 | 823.34 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.92 | 323.52 | 323.52 | 13 | 48333 | 0 | 20148.04 | 0 | 28184.96 | 0 | 149.3973 | 823.34 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 362.58 | 337 | 86.8 | 29 | 113111 | 0 | 47151.32 | 0 | 65959.68 | 0 | 335.6409 | 1921.2301 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 363.63 | 338.53 | 259.72 | 15 | 113135 | 0 | 47161.33 | 0 | 65973.67 | 0 | 334.1949 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1968 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 366.33 | 340.73 | 79.84 | 19 | 161710 | 0 | 67410.25 | 0 | 94299.75 | 0 | 474.5987 | 2719.77 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.19 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 352.7 | 326.6 | 252 | 18 | 112887 | 0 | 47057.95 | 0 | 65829.05 | 0 | 345.643 | 1921.23 | 2017-12-31 | 37.14
2018
1.1 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 4577.31 | 4260.5 | 2662.92 | 216 | 12801195 | 0 | 6279767.03 | 0 | 6521427.97 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д.1а | 1975 | 1975 | блочный | 2 | 1 | 299.91 | 277.21 | 209.3 | 14 | 1502201 | 0 | 736921.22 | 0 | 765279.78 | 0 | 5419 | 5419 | 2018-12-31 | 28.14 | как | 37.14
1.1.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 537.95 | 495.6 | 236.28 | 28 | 2803173 | 0 | 1375127.35 | 0 | 1428045.65 | 0 | 5656.1199 | 5656.1199 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.16 | 501.57 | 236.29 | 29 | 1574599 | 0 | 772436.86 | 0 | 802162.14 | 0 | 3139.3405 | 3139.3405 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 544.47 | 511.77 | 347.5 | 25 | 520705 | 0 | 255437.57 | 0 | 265267.43 | 0 | 1017.459 | 1017.459 | 2017-12-31 | 37.14
1.1.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.22 | 505.52 | 413.92 | 19 | 1586999 | 0 | 778519.82 | 0 | 808479.18 | 0 | 3139.3397 | 3139.3397 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1965 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 353.5 | 329.2 | 164.13 | 8 | 1033471 | 0 | 506980.57 | 0 | 526490.43 | 0 | 3139.3408 | 3139.3408 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1966 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 350.8 | 326.3 | 190.78 | 15 | 1024366 | 0 | 502514.01 | 0 | 521851.99 | 0 | 3139.338 | 3139.338 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1966 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 349.17 | 324 | 151.7 | 23 | 1017146 | 0 | 498972.16 | 0 | 518173.84 | 0 | 3139.3395 | 3139.3395 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 348.8 | 324.2 | 201.3 | 22 | 687913 | 0 | 337463.29 | 0 | 350449.71 | 0 | 2121.8785 | 2121.8785 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 363.63 | 338.53 | 259.72 | 15 | 718320 | 0 | 352379.78 | 0 | 365940.22 | 0 | 2121.8799 | 2121.8799 | 2018-12-31 | 37.14
1.1.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 352.7 | 326.6 | 252 | 18 | 332302 | 0 | 163014.4 | 0 | 169287.6 | 0 | 1017.4587 | 1017.4587 | 2018-12-31 | 37.14
2019
1.1 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 2818.88 | 2615.99 | 1295.95 | 164 | 9292084 | 0 | 4471086.461 | 0 | 4820997.539 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1969 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 346.2 | 320 | 39 | 16 | 1130957 | 0 | 544184.3327 | 0 | 586772.6673 | 0 | 3534.2406 | 3534.2406 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.2 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1967 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.04 | 321.74 | 199.99 | 18 | 3114462 | 0 | 1498590.508 | 0 | 1615871.492 | 0 | 9680.0584 | 9680.0584 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.3 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 1967 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.31 | 322.2 | 113.5 | 29 | 683670 | 0 | 328962.5536 | 0 | 354707.4464 | 0 | 2121.8808 | 2121.8808 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.4 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 348.8 | 324.2 | 201.3 | 22 | 687914 | 0 | 331004.6456 | 0 | 356909.3544 | 0 | 2121.8816 | 2121.8816 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.5 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347.92 | 323.52 | 323.52 | 13 | 686471 | 0 | 330310.3151 | 0 | 356160.6849 | 0 | 2121.8812 | 2121.8812 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 362.58 | 337 | 86.8 | 29 | 715074 | 0 | 344073.2649 | 0 | 371000.7351 | 0 | 2121.8813 | 2121.8813 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1968 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 366.33 | 340.73 | 79.84 | 19 | 1580530 | 0 | 760506.0699 | 0 | 820023.9301 | 0 | 4638.6582 | 4638.6582 | 2019-12-31 | 37.14
1.1.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 352.7 | 326.6 | 252 | 18 | 693006 | 0 | 333454.7712 | 0 | 359551.2288 | 0 | 2121.88 | 2121.88 | 2019-12-31 | 37.14

## Приложение 2
Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа "посёлок Палана" от __31.05.2017___ № ___97____
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по городскому округу "посёлок Палана" на 2017 - 2019 годы
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды
|  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водо отведение | электро снабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Итого по МО: |  | 29503295 | 22093279 | 1294662 | 3719977 | 913995 | 12133166 | 4031479 | 0 | 0 | 480 | 4907505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502511 | цо | хвс | гвс | во | эл | кр
2017
1.2 | Городской округ "посёлок Палана" | 7410016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 4907505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502511
1.2.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 1865690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1514578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351112 | 62385 | 47866 | 47866 | 47866 | 63821 | 81308 | ОТОП,ХВС,ВО,ГВС,Кровля,ЭЛ
1.2.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 167280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167280 |  | 50184 |  | 50184 | 66912 |  | ВО,ХВС,ЭЛ
1.2.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 117101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117101 |  |  |  | 50186 | 66915 |  | ЭЛ,ВО
1.2.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 66997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66997 |  |  |  |  | 66997 |  | ЭЛ
1.2.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 117102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117102 |  |  |  | 50187 | 66915 |  | ЭЛ,ВО
1.2.6 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 112739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112739 |  | 48317 |  |  | 64422 |  | ХВС, ЭЛ
1.2.7 | п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | 181403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181403 | 102671 |  |  | 78776 |  |  | ЦО,ВО
1.2.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 1627972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1594293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33679 | [5 empty] | 33679 | Кровля
1.2.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 224066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224066 | 62983 | 48325 |  | 48325 | 64433 |  | ВО,ХВС,ЭЛ,ОТОПЛ
1.2.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 112764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112764 |  |  |  | 48327 | 64437 |  | ЭЛ,ВО
1.2.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1993734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1798634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195100 |  |  |  | 48388 | 64517 | 82195 | ВО,ЭЛ,Кровля
1.2.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 112843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112843 |  |  |  | 48361 | 64482 |  | ВО,ЭЛ
1.2.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 112807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112807 |  |  |  | 48346 | 64461 |  | ВО,ЭЛ
1.2.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 48342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48342 |  |  |  | 48342 |  |  | ВО
1.2.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48333 |  |  |  | 48333 |  |  | ВО
1.2.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 113111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113111 |  |  |  | 48476 | 64635 |  | ЭЛ,ВО
1.2.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 113135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113135 |  |  |  | 48486 | 64649 |  | ВО,ЭЛ
1.2.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 161710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161710 |  | 48513 |  | 48513 | 64684 |  | ЭЛ,ВО,ХВС
1.2.19 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 112887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112887 |  |  |  | 48380 | 64507 |  | ЭЛ,ВО
2018
1.2 | Городской округ "посёлок Палана" | 12801195 | 12801195 | 0 | 1247316 | 913995 | 7261349 | 3378535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д.1а | 1502201 | 1502201 | 0 | 0 | 913995 | 588206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 2803173 | 2803173 | 0 | 1247316 | 0 | 1051604 | 504253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 1574599 | 1574599 | 0 | 0 | 0 | 1064272 | 510327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 520705 | 520705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кровля
1.2.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1586999 | 1586999 | 0 | 0 | 0 | 1072653 | 514346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1033471 | 1033471 | 0 | 0 | 0 | 698523 | 334948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1024366 | 1024366 | 0 | 0 | 0 | 692369 | 331997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1017146 | 1017146 | 0 | 0 | 0 | 687489 | 329657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 687913 | 687913 | 0 | 0 | 0 | 687913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 718320 | 718320 | 0 | 0 | 0 | 718320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 332302 | 332302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019
1.2 | Городской округ "посёлок Палана" | 9292084 | 9292084 | 1294662 | 2472661 | 0 | 4871817 | 652944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1130957 | 1130957 | 0 | 805370 | 0 | 0 | 325587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 3114462 | 3114462 | 1294662 | 809749 | 0 | 682694 | 327357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 683670 | 683670 | 0 | 0 | 0 | 683670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 687914 | 687914 | 0 | 0 | 0 | 687914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 686471 | 686471 | 0 | 0 | 0 | 686471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 715074 | 715074 | 0 | 0 | 0 | 715074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1580530 | 1580530 | 0 | 857542 | 0 | 722988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 693006 | 693006 | 0 | 0 | 0 | 693006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего выделенно на 3 года: 27 852 800,59
| На 2017 год : 10 504 530,65 | [10 empty] | 10504530.65
| На 2018 год: 10 073 770,97 | [9 empty] | 2017 | 3094514.65
На 2019 год: 8 935 854,56
10073770.97
[11 empty] | 2018 | -2727424.03
8935854.56
[11 empty] | 2019 | -356229.44

## Приложение 3
Приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа "посёлок Палана" от ___31.05.2017___ № ___97____
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2017 год | кв.м.: 8186.2; чел.: 394; ед.: 19; ед.: 19; руб.: 7410016; руб.: 7410016
2 | 2018 год | кв.м.: 4577.31; чел.: 216; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 12801195; руб.: 12801195
3 | 2019 год | кв.м.: 2818.88; чел.: 164; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 9292084; руб.: 9292084