Утверждено

Глава городского округа «поселок Палана»

М.А. Тихонов

План мероприятий (дорожная карта)

по внедрению на территории муниципального образования городской округ «поселок Палана» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого  предпринимательства,

включенных в Атлас муниципальных практик

| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования. |  |
| 1.Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. На официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» создан отдельный раздел «Инвестиции». Требуется доработать инвестиционный паспорт посредством формирования дополнительных разделов паспорта. |  |
| 1.1. | Сбор и анализ информации для включения в инвестиционный паспорт городского округа «поселок Палана». Определение перечня дополнительных разделов инвестиционного паспорта | Разделы: 1. Общая информация о муниципальном образовании. 2. Параметры социально-экономического развития муниципального образования. 3. Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в муниципальном образовании. 4. Перечень объектов инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности. 5. Перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности. 6. Реализуемые инвестиционные проекты. 7. Контактная информация. | 01.01.2016 | 01.06.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Сокирник И.А. |
| 1.2. | Обобщение актуальных данных для создания инвестиционного паспорта городского округа «поселок Палана» | Проект текстового варианта Инвестиционного паспорта городского округа «поселок Палана». | 01.01.2016 | 01.06.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Сокирник И.А. |
| 1.3. | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» и на Инвестиционном портале Камчатского края (по согласованию). | Официальный сайт администрации городского округа «поселок Палана» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Главный специалист по программному обеспечению, системный администратор Иващенко И.А. |
| 1.4. | Ежегодное обновление информации инвестиционного паспорта | Актуальная информация в инвестиционном паспорте. | 01.01.2016 | 01.06.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Сокирник И.А. |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы (Заключение). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 1.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Отдел экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Практика № 4. Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого предпринимательства в муниципальном образовании | Ответственный за вопросы по реализации инвестиционных проектов определен распоряжением Главы городского округа «поселок Палана» № 03-р от 13.01.2014г. Заместитель Главы Администрации городского округа Абрамов Евгений Викторович |
| 2.Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично. В городском округе «проселок Палана» приняты нормативные правовые акты, регулирующие развитие малого предпринимательства. С 2010 года была реализована муниципальная целевая программа «Развития субъектов малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» на 2010-2012 годы». В 2014 году разработана и утверждена Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 30.01.2014г. № 21). Постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 17.10.2014 №266 создан Координационный совет по развитию малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана». На сегодняшний день ведется работа по разработке Положения об Инвестиционном совете городского округа «поселок Палана» и Методических рекомендаций по сопровождению инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития городского округа «поселок Палана». Также, необходимо разработать Порядок вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в собственности муниципального образования (путем заключения концессионного соглашения, Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. В целях стимулирования инвестиционной активности в городском округе «поселок Палана» необходимо предусмотреть установление льготы по земельному налогу для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, которые являются субъектами инвестиционной деятельности и готовы реализовывать инвестиционные проекты на территории городского округа. |  |
| 2.1. | Разработка проектов муниципальных правовых актов | Проекты муниципальных правовых актов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Структурные подразделения Администрации городского округа «поселок Палана» |
| 2.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Структурные подразделения Администрации городского округа «поселок Палана |
| 2.3. | Размещение принятых муниципальных правовых актов на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте муниципального образования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Главный специалист по программному обеспечению, системный администратор Иващенко И.А. |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы (Заключение). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 2.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Отдел экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Практика № 15 Создание специализированного интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности |  |
| 3. | На официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» создан отдельный раздел «Инвестиции», содержащий следующие подразделы: инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории городского округа; инвестиционная программа МУП «Горсети» » в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы; инвестиционный потенциал городского округа «поселок Палана»; инвестиционные площадки городского округа «поселок Палана»; банки городского округа «поселок Палана»; контакты. |  |
| 3.1. | Анализ лучших практик Атласа муниципальных практик в целях включения дополнительной информации в соответствующие подразделы раздела «Инвестиции» | Перечень информационных материалов для дополнения подразделов раздела «Инвестиции» | 01.07.2016 | 31.12.2016 | Отдел экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана» |
| 3.2. | Дополнение подразделов раздела «Инвестиции» | Актуализированный раздел «Инвестиции» официального сайта городского округа «поселок Палана» | 01.07.2016 | 31.12.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Сокирник И.А. |
| 3.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы (Заключение). | 01.07.2016 | 31.12.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 3.4. | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.07.2016 | 31.12.2016 | Отдел экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Практика №16. Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности |  |
| 4. | На официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» размещен раздел «Малое предпринимательство», в котором содержится информация о нормативно - правовых актах, о формах поддержки предпринимательства, реестры субъектов малого предпринимательства-получателей поддержки, а также информация о проводимых конкурсах, ярмарках и другая полезная информация. http://palana.org Показатель эффективности. 1. Размещение актуальной информации о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном и региональном уровнях. 2. Периодическое освещение деятельности органов местного самоуправления в области поддержки субъектов малого предпринимательства. 3. Проведение конференции по вопросам предпринимательской деятельности – 1. 4. Ежемесячное оказание консультационных услуг по вопросам ведения предпринимательской деятельности. |  |
| 4.1. | Анализ осуществляемых мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» | Отчет по программе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Сокирник И.А. |
| 4.2. | Разработка нормативно-правовых актов и их размещение на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» | Нормативно-правовые акты и справочные материалы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Структурные подразделения Администрации городского округа «поселок Палана» |
| 4.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы (Заключение). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 4.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики. Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Отдел экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана» |