

**Камчатский край**

**Администрация городского округа «поселок Палана»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.10.2022 № 372

**О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 09.12.2015 № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»**

В соответствии с Уставом городского округа «поселок Палана» и в целях повышения эффективности реализации и уточнения мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «посёлок Палана»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 09.12.2015 № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана», следующие изменения:

1.1. муниципальную программу изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа «поселок Палана» И.О. Щербаков

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана»

от 18.10.2022 № 372

Муниципальная программа

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»»

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»»**

**(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского округа «поселок Палана». |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана». |
| Исполнители программы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана». |
| Подпрограммы Программы | 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе «поселок Палана».  2. Организация досуга населения. |
| Цели Программы | 1. Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа «поселок Палана».  2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение доступа населения городского округа «поселок Палана» к культурным благам и участию в культурной жизни.  2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры; создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания. |
| Целевые индикаторы и показатели  Программы | - увеличение количества посещений населением учреждений культуры;  - повышение уровня удовлетворенности жителей городского округа «поселок Палана» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;  - увеличение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана». |
| Этапы и сроки реализации  Программы | Программа реализуется одним этапом с 2016 по 2025 годы |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований  Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021-2025 гг составляет 181296,45917 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 35315,92400 тысяч рублей;  2022 год – 46380,53517 тысяч рублей;  2023 год – 35200,00000 тысяч рублей;  2024 год – 32200,00000 тысяч рублей;  2025 год – 32200,00000 тысяч рублей;  По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются следующим образом:  Местный бюджет – 180827,34754 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 35185,59350 тысяч рублей;  2022 год – 46041,75404 тысяч рублей;  2023 год – 35200,00000 тысяч рублей;  2024 год – 32200,00000 тысяч рублей;  2025 год – 32200,00000 тысяч рублей;  Краевой бюджет – 279,95607 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 6,51652 тысяч рублей;  2022 год – 273,43955 тысяч рублей;  2023 год – 0,00000 тысяч рублей;  2024 год – 0,00000 тысяч рублей.  2025 год – 0,00000 тысяч рублей.  Федеральный бюджет – 189,15556 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 123,81398 тысяч рублей;  2022 год – 65,34158 тысяч рублей;  2023 год – 0,00000 тысяч рублей;  2024 год – 0,00000 тысяч рублей.  2025 год – 0,00000 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | - создание условий для доступности различных категорий граждан городского округа «поселок Палана» к культурным ценностям и информационным ресурсам;  - создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры;  - создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения;  - создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества;  - создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи |

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы 1**

**«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий**

**в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Участники Подпрограммы 1 | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |
| Цели Подпрограммы 1 | Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа «поселок Палана» |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1. Обеспечение доступа населения городского округа «поселок Палана» к культурным благам и участию в культурной жизни.  2. Создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы 1 | - увеличение количества посещений населением учреждений культуры;  - повышение уровня удовлетворенности жителей городского округа «поселок Палана» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 1 | Программа реализуется одним этапом с 2016 по 2025 годы |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 в 2021-2025 гг составляет 18651,45917 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 1715,92400 тысячи рублей;  2022 год – 12135,53517 тысяч рублей;  2023 год – 1600,00000 тысяч рублей;  2024 год – 1600,00000 тысяч рублей.  2025 год – 1600,00000 тысяч рублей.  По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются следующим образом:  Местный бюджет – 18182,34754 тысячи рублей, в том числе по годам:  2021 год – 1585,59350 тысяч рублей;  2022 год – 11796,75404 тысяч рублей;  2023 год – 1600,00000 тысяч рублей;  2024 год – 1600,00000 тысяч рублей.  2025 год – 1600,00000 тысяч рублей.  Краевой бюджет – 279,95607 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 6,51652 тысяч рублей;  2022 год – 273,43955 тысяч рублей;  2023 год – 0,00000 тысяч рублей;  2024 год – 0,00000 тысяч рублей.  2025 год – 0,00000 тысяч рублей.  Федеральный бюджет – 189,15556 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 123,81398 тысяч рублей;  2022 год – 65,34158 тысяч рублей;  2023 год – 0,00000 тысяч рублей;  2024 год – 0,00000 тысяч рублей.  2025 год – 0,00000 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 1 | - создание условий для доступности различных категорий граждан городского округа «поселок Палана» к культурным ценностям и информационным ресурсам;  - создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры;  - создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения;  - создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества;  - создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи |

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы 2**

**«Организация досуга населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Участники Подпрограммы 2 | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |
| Цели Подпрограммы 2 | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий |
| Задачи Подпрограммы 2 | - создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;  - создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы 2 | - увеличение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 2 | Программа реализуется одним этапом с 2016 по 2025 годы |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований  Подпрограммы 2 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 2 в 2021-2025 гг составляет 162645,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 33600,00000 тысяч рублей;  2022 год – 34245,00000 тысяч рублей;  2023 год – 33600,00000 тысяч рублей;  2024 год – 30600,00000 тысяч рублей;  2025 год – 30600,00000 тысяч рублей;  По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются следующим образом:  Местный бюджет – 162645,00000 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год – 33600,00000 тысяч рублей;  2022 год – 34245,00000 тысяч рублей;  2023 год – 33600,00000 тысяч рублей;  2024 год – 30600,00000 тысяч рублей;  2025 год – 30600,00000 тысяч рублей;  Краевой бюджет – 0,00000 рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00000 рублей;  2022 год – 0,00000 рублей;  2023 год – 0,00000 рублей;  2024 год – 0,00000 рублей.  2025 год – 0,00000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 2 | - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**основные проблемы и перспективы развития**

Отрасль культуры городского округа «поселок Палана» объединяет следующие направления деятельности: организация и проведение культурно-массовых мероприятий, сохранение и развитие традиционной народной культуры, организация досуга населения.

Одной из приоритетных задач в области культуры является сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского искусства, как фактора сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

На сохранение и поддержку народного творчества, организацию досуга населения городского округа направлена деятельность учреждений культурно-досугового типа.

Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» представлена муниципальным автономным учреждением городского округа «поселок Палана» МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана».

Жители городского округа могут развивать свои творческие способности в действующих при Центре культуры и досуга клубных формированиях.

В настоящее время в МАУ «Центр культуры и досуга» организованы и функционируют 7 клубных формирований и любительских объединений, в которых занимается 104 человека.

Важнейшей задачей отрасли культуры является сохранение исторически самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. С этой целью проводятся национальные праздники, организуются выставки декоративно-прикладного творчества.

Большое внимание уделяется организации и проведению культурно-массовых мероприятий.

Реализация Программы к 2025 году позволит улучшить материально-техническую базу учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, повысить среднюю заработную плату работников культуры до 100 % от среднемесячной заработной платы по Камчатскому краю по экономике.

1. **Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации**

Главной целью Программы является обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения городского округа «поселок Палана».

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры.

Задача 1.Создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе «поселок Палана», включающей основные мероприятия, направленные на проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию учреждений культуры.

Задача 2. Обеспечение доступа населения городского округа «поселок Палана» к культурным благам и участию в культурной жизни.

Решение этой задачи будет обеспечено посредством осуществления Подпрограммы 2 «Организация досуга населения», которая включает основные мероприятия, направленные на поддержку и развитие разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

Программа реализуется сроком с 2016 по 2025 годы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы – отделом образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» в пределах установленной компетенции.

Механизмами реализации Программы являются:

а) комплексность, достижение цели Программы предполагается через всю сеть учреждений культуры, расположенных в городском округе «поселок Палана» и предоставляющих услуги в сфере культуры. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;

б) взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры, важным ресурсом успеха Программы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением городского округа «поселок Палана»;

в) финансовые стимулы, новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

г) развитие обратной связи, широкое использование инструментов объективной, независимой оценки качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении посредством мониторинга востребованности услуг учреждений культуры и их качества, инструментов информационной прозрачности (сайты, публичные доклады, отчёты).

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- готовит совместно с соисполнителями Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий**

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам действий, c учетом анализа проблем, стоящих перед сферой культуры городского округа «поселок Палана», в соответствии с направлениями, обозначенными в концепции Программы. Объемы финансирования рассчитаны с учетом этапов реализации Программы по следующим направлениям:

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Реализация мероприятий позволит увеличить число жителей городского округа «поселок Палана» удовлетворенных качеством проводимых культурно-массовых мероприятий.

2. Предоставление субсидий автономному учреждению. Реализация мероприятий муниципальным учреждением культуры посредством оказания муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием позволит:

- увеличить число посетителей и количество мероприятий;

- расширить тематическую направленность проводимых мероприятий;

- разнообразить направления деятельности творческих коллективов.

**4. Объем и источники финансирования муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Камчатского края и бюджета городского округа «поселок Палана».

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы в 2021-2025 годах определена в объеме 149096,45917 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 2.

(*тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Федеральный бюджет | 189,15556 | 123,81398 | 65,34158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 279,95607 | 6,51652 | 273,43955 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 180827,34754 | 35185,59350 | 46041,75404 | 35200,00000 | 32200,00000 | 32200,00000 |

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального, федерального и краевого бюджетов ежегодно уточняется, исходя из результатов выполнения Программы.

Сведения о целевых индикаторах (показателях результативности) приведены в приложении № 2 к программе.

**5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Выполнение каждого целевого показателя является необходимым условием, а достижение всех индикаторов – достаточным условием успешной реализации муниципальной программы.

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, рассчитывается по следующим формулам:

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП i = (Фз i/ Пз i) \*100%;

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП i = (Пз i / Фз i) \*100%;

где:

СДП i – степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фз i – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода;

Пз i – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода.

Степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается по формуле:

м i

СРмп = Ʃ СДП i / М i

*i =1*

где:

СРмп – степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

СДП i – степень достижения планового значения индикатора (показателя)

М i – количество индикаторов муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

При использовании данной формулы, в случае если СДП i больше 1, значение СДП i принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям без учета зарезервированных ассигнований по следующей формуле:

СС уз = Ф р / (П р – З ас),

где:

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Ф р – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

П р – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

З ас – зарезервированные ассигнования на реализацию муниципальной программы

Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:

СВ м = М в / М,

где:

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

М в – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:

Э ис = СВ м/ СС уз

где:

Э ис – показатель эффективность использования средств бюджета;

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

5.6. Степень реализации контрольных событий муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм оценивается как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СР кс = КС в / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), степени соответствия запланированному уровню затрат, степени выполнения программных мероприятий, степени реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы), как среднее значение, по следующей формуле:

ЭР мп= СР мп+ СС уз+ СВ м+ СР кс / 4

где:

ЭР мп – эффективность реализации муниципальной программы;

СР мп – степень реализации муниципальной программы;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы);

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

СР кс – степень реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭР мп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭР мп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР мп составляет не менее 0,80.

В случае если значение ЭР мп составляет менее 0,80, реализация муниципальной программы (подпрограммы) признается недостаточно эффективной.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы**

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и текущим ремонтом учреждений культуры.

Экономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы, могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития городского округа «поселок Палана».

Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

1) формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;

3) планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач программы

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие культуры

в городском округе «поселок Палана»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации основного мероприятия** | **Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы  подпрограммы) номер индикатора (Приложение 1)** |
| **начала реализа**  **ции** | | **окончания реализа**  **ции** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе «поселок Палана» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия, посвященные календарным, памятным датам России, Камчатского края | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 | -создание условий для доступности различных категорий граждан городского округа «поселок Палана» к культурным ценностям и информационным ресурсам;  -создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры;  -создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения;  -создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества;  - создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи | Отсутствие развития культуры в городском округе «поселок Палана» | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 3. | Основное мероприятие 3. Мероприятия социальной и благотворительной направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 4. | Основное мероприятие 4. Организация встречи традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2021 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду и развитие здорового образа жизни | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 6. | Основное мероприятие 6. Участие в региональных, всероссийских конкурсах, проектах | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 7. | Основное мероприятие 7. Мероприятия краеведческой направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 8. | Основное мероприятие 8. Оплата услуг уборки территории мероприятий, завоз и вывоз аппаратуры к месту проведения мероприятий, завоз дров | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 9. | Основное мероприятие 9 Разработка проектно- сметной документации на строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 10. | Основное мероприятие 10  Выполнение работ по инженерным изысканиям для строительства многофункционального культурно-досугового центра в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 11. | Основное мероприятие 11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 12. | Основное мероприятие 12. Мероприятия направленные на профилактику межнациональных конфликтов, сохранение и развитие культуры и языков малочисленных народов Севера | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 13. | Основное мероприятие 13. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 14. | Основное мероприятие 14. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 15. | Основное мероприятие 15. Организация зоны отдыха и культуры в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 16. | Основное мероприятие 16. Проведение мероприятий по подготовке празднования 15-летия со дня образования Камчатского края | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2022 | | 2022 |  |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 17. | Основное мероприятие 17. Приобретение и доставка оборудования, материалов и призов для проведения праздничных мероприятий | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2022 | | 2025 |  |  | Показатели строк 1, 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга населения» | | | | | | | | |
| 21. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2020 | | 2025 |  |  | Показатели строк 3 таблицы приложения 2 к Программе |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»»

**Сведения**

**о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |
| **Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы** | **1-й год реализации**  **(2020)** | **2-й год реализации**  **(2021)** | **3-й год реализации**  **(2022)** | **4-й год реализации**  **(2023)** | **5-й год реализации**  **(2024)** | **Завершающий год реализации (2025)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | |
| 1. | -увеличение количества посещений населением учреждений культуры; | % | 30 | 88,5 | 70 | 80 | 82 | 84 | 85 |
| 2. | --повышение уровня удовлетворенности жителей городского округа «поселок Палана» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | % | 50 | 70 | 70 | 80 | 82 | 84 | 85 |
| 3. | -увеличение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие культуры

в городском округе «поселок Палана»

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид муниципального правового акта** | **Основные положения муниципального правового акта** | **Ответственный исполнитель (исполнители)** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» | | | | |
| 1. | Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 15.12.2015г. № 175 «О порядке  предоставления субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «поселок Палана» на иные цели» | «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «поселок Палана» на иные цели» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к муниципальной программе  «Развитие культуры  в городском округе «поселок Палана» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ресурсное обеспечение муниципальной программы Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Статус** | | **Наименование муниципальной подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия)** | | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Источники финанси-рования** | | **Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей** | | | | | |  | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** |  | | **Всего** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | |  | | 011 |  |  |  | **всего** | | 181296,45917 | | 35315,92400 | 46380,53517 | 35200,00000 | 32200,00000 | 32200,00000 | |
| Программа | | «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» | |  |  |  |  | федеральный бюджет | | 189,15556 | | 123,81398 | 65,34158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 279,95607 | | 6,51652 | 273,43955 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | местный бюджет | | 180827,34754 | | 35185,59350 | 46041,75404 | 35200,00000 | 32200,00000 | 32200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Подпрограмма 1. | | Подпрограмма 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе «поселок Палана» | | 011 |  |  |  | **всего** | | 18651,45917 | | 1715,92400 | 12135,53517 | 1600,00000 | 1600,00000 | 1600,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 189,15556 | | 123,81398 | 65,34158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 279,95607 | | 6,51652 | 273,43955 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | местный бюджет | | 18182,34754 | | 1585,59350 | 11796,75404 | 1600,00000 | 1600,00000 | 1600,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 1 | | Мероприятия, посвященные календарным, памятным датам России, Камчатского края | | 011 | 0801 | 03 1 01 09990 | 622 | **всего** | | 1961,84500 | | 984,15000 | 377,69500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 01 09990 | 622 | местный бюджет | | 1961,84500 | | 984,15000 | 377,69500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 2 | | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | | 011 | 0801 | 03 1 02 09990 | 622 | **всего** | | 898,00000 | | 198,00000 | 100,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 02 09990 | 622 | местный бюджет | | 898,00000 | | 198,00000 | 100,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 3 | | Мероприятия социальной и благотворительной направленности | | 011 | 0801 | 03 1 03 09990 | 622 | всего | | 680,00000 | | 10,00000 | 70,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 03 09990 | 622 | местный бюджет | | 680,00000 | | 10,00000 | 70,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 4 | | Организация встречи традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» | | 011 | 0801 | 03 1 04 09990 | 622 | всего | | 600,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 04 09990 | 622 | местный бюджет | | 600,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 5 | | Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду и развитие здорового образа жизни | | 011 | 0801 | 03 1 05 09990 | 622 | всего | | 830,00000 | | 150,00000 | 80,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 05 09990 | 622 | местный бюджет | | 830,00000 | | 150,00000 | 80,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 6 | | Участие в региональных, всероссийских конкурсах, проектах | | 011 | 0801 | 03 1 06 09990 | 622 | всего | | 600,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 06 09990 | 622 | местный бюджет | | 600,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 7 | | Мероприятия краеведческой направленности | | 011 | 0801 | 03 1 07 09990 | 622 | всего | | 670,00000 | | 50,00000 | 20,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 07 09990 | 622 | местный бюджет | | 670,00000 | | 50,00000 | 20,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 8 | | Оплата услуг уборки территории мероприятий, завоз и вывоз аппаратуры к месту проведения мероприятий, завоз дров | | 011 | 0801 | 03 1 08 09990 | 622 | всего | | 630,00000 | | 0,00000 | 30,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 08 09990 | 622 | местный бюджет | | 630,00000 | | 0,00000 | 30,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 9 | | Разработка проектно- сметной документации на строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе «поселок Палана» | |  |  |  |  | всего | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 09 09990 | 622 | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 10 | | Выполнение работ по инженерным изысканиям для строительства многофункционального культурно-досугового центра в городском округе «поселок Палана» | |  |  |  |  | всего | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 10 09990 | 622 | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 11 | | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | 011 | 0801 | 03 1 11 09990 | 612, 622 | всего | | 1384,58000 | | 150,00000 | 1234,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 11 09990 | 612, 622 | местный бюджет | | 1384,58000 | | 150,00000 | 1234,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 12. | | Мероприятия направленные на профилактику межнациональных конфликтов, сохранение и развитие культуры и языков коренных малочисленных народов Севера | | 011 | 0801 | 03 1 12 00000 |  | всего | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 12 40060 | 244 | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 12 S1190 | 244 | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 13. | | Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | | 011 | 0801 | 03 1 13 00000 |  | всего | | 300,00000 | | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0804 | 03 1 13 40060 | 622 | краевой бюджет | | 270,00000 | | 0,00000 | 270,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0804 | 03 1 13 S1190 | 622 | местный бюджет | | 30,00000 | | 0,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 14. | | Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы | | 011 | 0801 | 03 1 14 00000 | 622 | всего | | 265,48217 | | 173,77400 | 91,70817 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 189,15556 | | 123,81398 | 65,34158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 14 L4670 | 622 | краевой бюджет | | 9,95607 | | 6,51652 | 3,43955 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 14 L4670 | 622 | местный бюджет | | 66,37054 | | 43,44350 | 22,92704 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 15. | | Организация зоны отдыха и культуры в городском округе «поселок Палана» | | 011 | 0801 | 03 1 15 09990 | 622 | всего | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 15 09990 | 622 | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 16. | | Проведение мероприятий по подготовке празднования 15-летия со дня образования Камчатского края | | 011 | 0801 | 03 1 16 09990 | 622 | всего | | 9678,90000 | | 0,00000 | 9678,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 16 09990 | 622 | местный бюджет | | 9678,90000 | | 0,00000 | 9678,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 17. | | Приобретение и доставка оборудования, материалов и призов для проведения праздничных мероприятий | | 011 | 0801 | 03 1 17 09990 | 622 | всего | | 152,65200 | | 0,00000 | 152,65200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 1 17 09990 | 622 | местный бюджет | | 152,65200 | | 0,00000 | 152,65200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Подпрограмма 2 | | "Организация досуга населения" | | 011 |  |  |  | всего | | 162645,00000 | | 33600,00000 | 34245,00000 | 33600,00000 | 30600,00000 | 30600,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 |  |  |  | местный бюджет | | 162645,00000 | | 33600,00000 | 34245,00000 | 33600,00000 | 30600,00000 | 30600,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Основное мероприятие 21. | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | | 011 |  |  |  | всего | | 162645,00000 | | 33600,00000 | 34245,00000 | 33600,00000 | 30600,00000 | 30600,00000 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  |  |  |  | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 011 | 0801 | 03 2 21 11160 | 611 | местный бюджет | | 102300,00000 | | 21200,00000 | 21500,00000 | 21200,00000 | 19200,00000 | 19200,00000 | |
| 011 | 0804 | 03 2 21 11160 | 621 | местный бюджет | | 60345,00000 | | 12400,00000 | 12745,00000 | 12400,00000 | 11400,00000 | 11400,00000 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |

Приложение 5 к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» на очередной финансовый год** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Ответственный исполнитель (исполнитель)** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| **начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы** | **окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе «поселок Палана» | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия, посвященные календарным, памятным датам России, Камчатского края | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 | -создание условий для доступности различных категорий граждан городского округа «поселок Палана» к культурным ценностям и информационным ресурсам;  -создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры;  -создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения;  -создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества;  - создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи |
| 2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Мероприятия социальной и благотворительной направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Организация встречи традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду и развитие здорового образа жизни | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Участие в региональных, всероссийских конкурсах, проектах | Отдел образования социальной защиты 9.культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 7. | Основное мероприятие 7. Мероприятия краеведческой направленности | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 8. | Основное мероприятие 8. Оплата услуг уборки территории мероприятий, завоз и вывоз аппаратуры к месту проведения мероприятий, завоз дров | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 9. | Основное мероприятие 9. Разработка проектно- сметной документации на строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 10. | Основное мероприятие 10. Подготовка площадки под строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе «поселок Палана» в том числе (Демонтаж ограждающих и несущих конструкций нежилого здания пгт. Палана ул. Поротова д.31) | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 11. | Основное мероприятие 11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 12. | Основное мероприятие 12. Мероприятия направленные на профилактику межнациональных конфликтов, сохранение и развитие культуры и языков коренных малочисленных народов Севера | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 13. | Основное мероприятие 13. Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 14. | Основное мероприятие 14. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 15. | Основное мероприятие 15. Организация зоны отдыха и культуры в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга населения» | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | январь 2022 | декабрь 2022 |  |

Приложение 6 к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

**Перечень контрольных событий, реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольного события (мероприятия)** | **Ответственный исполнитель (исполнитель), участник** | **Реализация контрольных событий (в количественном выражении)** | | | | | |
| **5-й год реализа ции**  **(2020)** | **6-й год реализа ции**  **(2021)** | **7-й год реализа ции**  **(2022)** | **8-й год реализа ции**  **(2023)** | **9-й год реализа ции**  **(2024)** | **10-й год реализа ции**  **(2025)** |
| «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» | | | | | | | |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия, посвященные календарным, памятным датам России, Камчатского края | Отдел образования социальной защиты культуры и спорта | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  Мероприятия социальной и благотворительной направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4.  Организация встречи традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5.  Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду и развитие здорового образа жизни | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6.  Участие в региональных, всероссийских конкурсах, проектах | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Основное мероприятие 1.7.  Мероприятия краеведческой направленности | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Основное мероприятие 1.8.  Оплата услуг уборки территории мероприятий, завоз и вывоз аппаратуры к месту проведения мероприятий, завоз дров | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9.  Разработка проектно- сметной документации на строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.10.  Подготовка площадки под строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе "поселок Палана" в том числе (Демонтаж ограждающих и несущих конструкций нежилого здания пгт. Палана ул. Поротова д.31 ) | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 1.11.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (реализация мероприятия в целом) | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.12.  Мероприятия направленные на профилактику межнациональных конфликтов, сохранение и развитие культуры и языков малочисленных народов Севера | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | Основное мероприятие 1.13.  Сохранение и развитие национальной культуры, традиций обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Основное мероприятие 1.14.  Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Основное мероприятие 1.15.  Организация зоны отдыха и культуры в городском округе «поселок Палана» | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 7 к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями**

**в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполнения работы)** | **Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы)** | | | **Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.** | | |
| **очередной финансовый год** | **первый год планового периода** | **второй год планового периода** | **очередной финансовый год** | **первый год планового периода** | **второй год планового периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение культурно-массовых мероприятий | 30 | 15 | 15 | 1100 | 500 | 500 |
| 2. | Выплата Заработной платы работникам культуры | 100% | 100% | 100% | 34245,00000 | 33600,00000 | 30600,00000 |