Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018  № 82

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «поселок Палана», Методических указаний по разработке муниципальных программ городского округа «поселок Палана» и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана»

# В соответствии с  частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом   от 06.10.2003   №131-Ф3  «Об  общих принципах  организации    местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «поселок Палана», пунктом 19 части 1 статьи 7 нормативного   правового  акта  городского округа «поселок Палана» от 21.10.2014 №13- НПА/06-14  «Положение о     бюджетном     устройстве   и     бюджетном   процессе в     городском    округе «поселок Палана», в целях   эффективного   использования средств бюджета городского округа «поселок Палана»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «поселок Палана» согласно приложению 1.

2. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ городского округа «поселок Палана» согласно приложению 2.

3. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана» согласно приложению 3.

4. 1. Признать утратившими силу:

4.1 постановление   Администрации     городского      округа        «поселок Палана» от 20.12.2016 № 224  «Об     утверждении   Порядка  разработки  и реализации муниципальных    программ   городского    округа     «поселок Палана»;

4.2 постановление Администрации   городского    округа   «поселок Палана» от 27.01.2017 № 06 "О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа «поселок Палана»                                                         Е.В. Абрамов

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

от 12.07.2018 №   82

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

городского округа «поселок Палана» (далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1  Настоящий   Порядок   определяет  правила   разработки,  реализации  и   оценки эффективности муниципальных программ  городского округа «поселок Палана» (далее  – муниципальные программы, городской округ), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Муниципальная программа городского округа   является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития  городского округа.

1.4. Муниципальная программа может  включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Проекты муниципальных программ, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия.

1.6. Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, а также за счет привлеченных средств из дополнительных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджет Камчатского края, внебюджетные источники).

1.7. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» (далее – администрация городского округа).

1.8. Перечень муниципальных программ, подлежащих формированию и реализации (далее  –  перечень Программ), утверждается администрацией городского округа.

В перечне Программ по каждой муниципальной программе указаны следующие сведения:

1)  наименование муниципальной программы;

2)  нормативный правовой акт администрации городского округа об утверждении муниципальной программы;

3)   основные направления реализации муниципальной программы.

1.9. Разработка и реализация  муниципальной  программы   осуществляется  структурными подразделениями администрации городского округа, в компетенцию которых входит решение соответствующего вопроса местного значения.

1.10. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и другими нормативными правовыми актами.

1.11.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – составная часть муниципальной программы, имеющая самостоятельную систему целей, задач и комплекс мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

3) основное мероприятие – комплекс мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи (достижение цели) муниципальной программы (подпрограммы);

4) мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия;

5) перечень муниципальных программ – перечень, содержащий сведения о муниципальных программах, утверждаемый  администрацией городского округа;

6) муниципальный заказчик  – администрация  городского округа, определяющая перечень муниципальных программ, исходя из приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы городского округа на перспективный период;

7) ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы)  (далее-ответственный исполнитель) –  структурное подразделение администрации городского округа, в компетенцию которого входит решение вопросов (проблем) по развитию соответствующей сферы социально-экономического развития, ответственное за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), за обеспечение координации процесса разработки и реализации муниципальной программы, за сбор, обобщение, анализ и представление информации о ходе реализации муниципальной программы в отдел экономики и доходов Финансового управления  администрации городского округа «поселок Палана»  (далее – отдел экономики и доходов);

8) исполнитель   муниципальной программы (подпрограммы) (далее – исполнитель) – структурное подразделение администрации городского округа,  участвующее в разработке и  реализации муниципальной программы  по соответствующим направлениям деятельности, ответственное за формирование отчетности для проведения мониторинга и оценки эффективности исполнения программных мероприятий и обладающее полномочиями, установленными настоящим Порядком;

9) разработчики муниципальной программы (подпрограммы) (далее – разработчики) –  структурное подразделение  администрации  городского округа,   научное учреждение, юридическое или физическое лицо, осуществляющие функции по разработке проекта  муниципальной программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и муниципальными правовыми актами  городского округа;

10) участники муниципальной программы (подпрограммы) (далее – участники)         – ответственные исполнители, исполнители, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

11) целевой индикатор (показатель) – количественный показатель, сформулированный для цели  (целей) и каждой задачи муниципальной программы (подпрограммы), характеризующий степень достижения цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

12) цель – планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат социально-экономического развития городского округа посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

13) задача – совокупность взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

14) конечный  результат  – характеризуемое  количественными  и/или  качественными показателями  состояние  (изменение  состояния)  социально-экономического  развития,  которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

15) непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного  на  достижение  конечного  результата  реализации  муниципальной  программы (подпрограммы);

16) мониторинг  –  процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы;

17)	результативность муниципальной программы (подпрограммы) – степень достижения запланированных результатов;

18) планируемая  эффективность  муниципальной  программы  –  показатель,  отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

19)  эффективность реализации  муниципальной  программы  –  показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности  муниципальной  программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию  муниципальной программы;

20)	факторы риска – вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы.

2. Требования к  муниципальным программам

2.1. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы и формы приложений к текстовой части муниципальной программы устанавливаются Методическими указаниями согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.2.  Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) паспорт подпрограммы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) текстовая часть;

4) приложения  к   текстовой  части муниципальной программы (подпрограммы)  по формам, установленным приложением 1 к Методическими указаниями (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. Муниципальная  программа  может  содержать  иные  разделы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации, с учетом специфики формирования государственных программ Камчатского края и принятых в муниципальном образовании нормативных правовых актов.

2.4. Подпрограмма является  неотъемлемой  частью  муниципальной  программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

2.5. Целевые  индикаторы (показатели) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

2.5.1 отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2.5.2  иметь  количественное  значение,  измеряемое  (рассчитываемое)  по  прилагаемым методикам или определяемое на основе данных статистического (ведомственного) наблюдения;

2.5.3  непосредственно  зависеть  от  решения  основных  задач  и  реализации  муниципальной программы;

2.5.4 отвечать  иным  требованиям,  определяемым  в  соответствии  с разделом 2 подпунктом 2.12.6  Методических указаний (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.6. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы включаются показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

2.6.1 рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

2.6.2  определяются  на  основе  данных  государственного  (федерального)  статистического наблюдения;

2.6.3  рассчитываются  по  методикам,  утвержденным  в  составе  государственных программ;

2.6.4 рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

2.7. Требования к подпрограммам аналогичны требованиям к муниципальным подпрограммам.

3. Принятие решения о разработке муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется при наличии аналогичной государственной программы Камчатского края или необходимости решения вопросов местного значения на основании действующего законодательства.

3.2. Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа.

3.3. Целесообразность разработки муниципальной программы определяется следующими факторами:

1) соответствие полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству;

2) значимость проблемы или необходимости развития определенной социально-экономической сферы;

3) необходимость координации межотраслевых действий для решения данной проблемы;

4) необходимость консолидации средств на решение системных проблем социально-экономического развития городского округа;

5) долговременность (устойчивость) результатов реализации муниципальной программы;

6) наличие федеральных или краевых программ, в рамках которых могут быть привлечены средства для софинансирования программных мероприятий, а также внебюджетные источники.

4. Разработка,  согласование, экспертиза и утверждение  муниципальной программы

4.1. Подготовка и утверждение муниципальных программ, предлагаемых для реализации, начиная с очередного финансового года или планового периода, а также, внесение изменений в утвержденные муниципальные программы осуществляется  в сроки, установленные п. 5, п. 13 постановления Администрации  городского округа от 28.06.2017 №114 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа    «поселок Палана» на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)».

4.2. Муниципальная программа разрабатывается ответственным исполнителем на основе краевых государственных программ, предусматривающих  наличие соответствующих муниципальных  программ и реализацию программных мероприятий на территории городского округа.

4.3. Разработка и утверждение проекта муниципальной  программы включает в себя следующие этапы:

1) разработка проекта  муниципальной  программы;

2) согласование проекта муниципальной программы со всеми предполагаемыми исполнителями (участниками) и заинтересованными структурными подразделениями;

3) экспертиза (экспертное заключение) проекта муниципальной программы;

4) утверждение муниципальной  программы.

4.4. Разработка проекта муниципальной программы производится структурными подразделениями администрации городского округа (ответственным исполнителем, исполнителем), разработчиком в соответствии с Методическими указаниями (приложение 2 к настоящему постановлению).

4.5. Разработанный проект муниципальной программы согласовывается с заинтересованными органами администрации городского округа (при необходимости осуществляется доработка проекта муниципальной  программы).

4.6 Разработанный и согласованный  с заинтересованными органами администрации городского округа проект муниципальной программы  направляется на экспертизу в контрольно-счетную комиссию городского округа «поселок Палана»    (далее – контрольно-счетная комиссия).

4.7. К проекту муниципальной программы, направляемому в контрольно-счетную комиссию прилагаются следующие документы:

# 1) проект постановления администрации городского округа  об утверждении   муниципальной программы, подготовленный в соответствии с распоряжением Администрации городского округа от 16.04.2018 №75-р «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации и ее органах»;

# 2) финансовое обоснование муниципальной программы, подготовленное Финансовым  управлением  администрации  городского округа «поселок Палана» (далее –Финансовый орган);

# 3) пояснительная записка, которая должна содержать:

# – обоснование  необходимости разработки муниципальной программы (краткую характеристику проблемы, послужившей причиной для разработки муниципальной программы и анализ причин возникновения проблемы);

# – обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждой подпрограмме;

# – наименование основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы  по соответствующим направлениям деятельности;

# – предварительную оценку социально-экономической эффективности и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы.

4.8 Проект постановления об утверждении муниципальной программы, должен иметь заключение контрольно-счетной комиссии  и подлежит обязательному согласованию в Финансовом органе.

4.9. Прошедший экспертизу и согласование проект правового акта об утверждении муниципальной программы передается Главе городского округа «поселок Палана» для подписания.

## 4.10. Основные параметры утвержденной муниципальной программы подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития городского округа  на среднесрочный период.

## 4.11. Утвержденная  муниципальная  программа  подлежит  размещению  на  официальном сайте  Администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://palana.org/).

5. Внесение изменений в муниципальную программу

5.1. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:

1) ликвидация либо реорганизация ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы;

2) исключение полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы;

3) предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

4) изменение объемов и источников финансирования реализации муниципальной программы;

5) внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Камчатского края, городского округа «поселок Палана»;

6) корректировка основных параметров муниципальной программы по инициативе ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы;

7) включение в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

8) изменение  перечня  мероприятий  муниципальной  программы (подпрограммы),  сроков  или  объемов  их  финансирования,  в  связи  с  предоставлением  средств  из федерального  бюджета,  бюджета Камчатского края,  внебюджетных  источников  на  их реализацию;

9) перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  мероприятиями  муниципальной программы (подпрограммы);

10) изменение  мероприятий  муниципальной  программы  без  изменения  общего  объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

5.2. Плановая корректировка  муниципальной программы осуществляется:

1) ежегодно при составлении проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, за исключением завершаемых в текущем году;

2) в течение года при внесении изменений (уточнении) бюджета городского округа  на текущий финансовый год;

3) по основаниям, предусмотренным статьей 179 Бюджетного кодекса РФ.

5.3. При осуществлении данной корректировки ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы обеспечивает соответствие объема финансового обеспечения  муниципальной программы уточненной сводной бюджетной росписи бюджета городского округа.

5.4. При уточнении объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры муниципальной программы.

5.5. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

5.6. В течение текущего финансового года и планового периода в утвержденную муниципальную программу по инициативе муниципального заказчика, ответственного исполнителя и без внесения изменений в решение о бюджете могут вноситься  технические  правки,  не  меняющие  цель  и  объемы  бюджетных  ассигнований  на реализацию  муниципальной программы.

5.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем подготовки проекта муниципальной программы  в новой редакции, либо внесения изменений в отдельные положения муниципальной программы.

5.8. Внесение изменений в муниципальную  программу осуществляется в порядке, предусмотренном  для разработки, согласования и утверждения  муниципальной программы, в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Порядка.

5.9. Проекты правовых актов,  вносящие изменения в действующую муниципальную программу, должны иметь:

1) финансовое обоснование внесения изменений в  муниципальную программу;

2) сводную таблицу изменений муниципальной программы по годам;

3) пояснительную записку, которая должна содержать:

–  краткую характеристику вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, описание влияния предлагаемых изменений на значение целевых индикаторов муниципальной программы;

– обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование.

5.10. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

5.11. Внесение  изменений  в  муниципальную  программу  осуществляется  путем  внесения изменений в постановление администрации городского округа об утверждении муниципальной программы.

5.12. Изменения, внесенные в  муниципальную программу, размещаются на официальном сайте администрации городского округа  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Порядок досрочного прекращения реализации муниципальной программы

6.1. Основаниями для внесения предложений о досрочном прекращении реализации муниципальной программы являются:

1) досрочное выполнение всех мероприятий муниципальной программы;

2) нецелесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы;

3) оптимизация системы муниципальных  программ и других нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства городского округа;

4) низкая эффективность реализации программных мероприятий.

6.2. Необходимость  приостановления или прекращения муниципальной программы определяется муниципальным заказчиком самостоятельно или на основе предложений  ответственного исполнителя (исполнителя)  муниципальной программы, органов местного самоуправления  городского округа, требований надзорных органов.

7. Полномочия и порядок взаимодействия ответственного исполнителя, исполнителей, участников при разработке и реализации муниципальных программ

7.1. Ответственный исполнитель  муниципальной программы:

7.1.1 формирует  в соответствии с методическими указаниями структуру  муниципальной программы, а также перечень исполнителей и  участников муниципальной программы (подпрограммы);

7.1.2 обеспечивает разработку и организует реализацию муниципальной программы,  формирует предложения  о внесении изменений  в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, несет ответственность  за достижение целевых показателей и конечных результатов ее реализации;

7.1.3 подготавливает проекты муниципальных правовых актов  по внесению изменений в муниципальную программу;

7.1.4 запрашивает у исполнителей и  участников муниципальной программы  информацию для подготовки ответов на запросы Финансового органа (отдела экономики и доходов);

7.1.5 обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая сведения о значениях целевых индикаторов муниципальной программы;

7.1.6 осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы.

7.2. Исполнители муниципальной программы:

7.2.1 участвуют  в  разработке муниципальной программы и  осуществляют  реализацию  мероприятий  подпрограмм муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

7.2.2  представляют в установленный срок ответственному исполнителю сведения    (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы Финансового органа (отдела экономики и доходов);

7.2.3 представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения  анализа и обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы, направляют предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

7.2.4      представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм;

7.2.5 осуществляют подготовку ежеквартальной и годовой отчетности для проведения мониторинга  и оценки эффективности  реализации муниципальной программы;

7.2.6  несут ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой.

7.3. Участники муниципальной программы:

7.3.1 предоставляют ответственному исполнителю и  исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

7.3.2 осуществляют реализацию одного или нескольких мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

7.3.3 представляют в установленные сроки  исполнителю муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в  отношении которых они являются исполнителями;

7.3.4 несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и достижение непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых являются исполнителями.

8. Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной программы

8.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется  муниципальным заказчиком, ответственным исполнителем  (исполнителем).

8.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации мероприятий муниципальной программы (далее - план реализации мероприятий), содержащим полный перечень мероприятий муниципальной программы, включая  мероприятия подпрограммы, с указанием сроков их выполнения,  а также информации об ожидаемом непосредственном результате.

8.3. Допускается включение в  план реализации мероприятий, не требующих финансовых затрат, если они необходимы для достижения цели, решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

8.4. Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа оформляется по каждому объекту муниципальной собственности с указанием наименования объекта, места расположения (адреса), направления инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение).

8.5. Для мероприятий, в рамках реализации которых, осуществляется доведение муниципальным учреждениям городского округа муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в качестве показателей непосредственных результатов указываются сводные показатели муниципальных заданий, характеризующие количественное значение объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

8.6. План реализации мероприятий разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год по форме согласно приложению  3 к настоящему Порядку. Разработку плана реализации  мероприятий осуществляет ответственный исполнитель (исполнитель).

9. Отчетность, мониторинг и  оценка эффективности  реализации муниципальной программы

9.1. Мониторинг, реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (исполнителем).

9.2. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

9.3. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

9.4. Объектом мониторинга является наступление контрольных событий (мероприятий) муниципальной программы в установленные сроки, сведения об освоении средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, и объемах заключенных муниципальных контрактов  на отчетную дату.

9.5. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории городского округа.

9.6. Оценка  планируемой  эффективности  муниципальной  программы  проводится ответственным  исполнителем (исполнителем)  на  этапе  ее  разработки  и  осуществляется  в  целях  оценки планируемого  вклада  результатов  муниципальной  программы  в  социально-экономическое развитие городского округа.

9.7. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является  успешное  (полное)  выполнение  запланированных  на  период  ее  реализации  целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы),  а  также  мероприятий  в  установленные сроки.

9.8. В  качестве  основных  критериев  планируемой  эффективности  реализации  муниципальной программы применяются:

1)  критерии  экономической  эффективности,  учитывающие  оценку  вклада  муниципальной программы  в  экономическое  развитие  городского округа  в  целом и  оценку  влияния  ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики  городского округа;

2)  критерии  социальной  эффективности,  учитывающие  ожидаемый  вклад  реализации муниципальной  программы  в  социальное  развитие  городского округа,  в  том  числе  уровень удовлетворенности  потребителей  качеством  и  объемами  оказываемых  муниципальных  услуг  в сфере реализации муниципальной программы. Показатели социального развития не всегда могут быть выражены в стоимостной оценке.

9.9.  Отчеты о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ включают в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложении 4 к настоящему Порядку:

1) сведения о внесенных ответственным исполнителем (исполнителем) изменениях в муниципальную программу за   отчетный период  (таблица 1);

2) отчет о    реализации муниципальных  программ, подпрограмм  (в разрезе мероприятий)  (таблица 2);

3) отчет  о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальных    программ (подпрограмм) (таблица  3);

4) перечень контрольных событий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы) (таблица 4);

5) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг за _______20____год (таблица 5);

6) отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (таблица 6).

9.10. Ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы направляет  в отдел экономики и доходов ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы  в срок  до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом по формам таблицы 1, 2 приложения 4 к настоящему Порядку.

9.11. Ответственный исполнитель  (исполнитель) муниципальной программы направляет  в отдел экономики и доходов годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы   в срок до 10 февраля  года, следующего за отчетным годом по формам таблиц 1-6   приложения 4 к настоящему Порядку.

9.12. Представление отчетных данных для проведения мониторинга  и оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде.

9.13. При необходимости отдел экономики и доходов запрашивает у ответственного исполнителя (исполнителя) муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга и комплексной оценки эффективности муниципальной программы.

9.14. В процессе реализации муниципальной программы, по результатам рассмотрения ежеквартальных отчетов ответственный исполнитель (исполнитель)  обеспечивает  внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка и в порядке, установленным разделом 4 настоящего Порядка.

9.15. Подготовку сводного годового отчета и  комплексную оценку эффективности    реализации муниципальных программ городского округа осуществляет  отдел экономики и доходов на основании сведений, представляемых ответственными исполнителями (исполнителями) в составе годового  отчета.

9.16. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложении 5 к настоящему Порядку:

1) сведения о внесенных изменениях в муниципальные программы                                      за отчетный период (таблица 1);

2) сведения об освоении бюджетных ассигнований по муниципальным программам городского округа "поселок Палана" (таблица 2);

3) сведения о достижении значений индикаторов  (показателей) муниципальных    программ, перечень целевых индикаторов, подлежащих обязательному включению в муниципальные программы (подпрограммы) (таблица 3);

4) реализация контрольных событий (мероприятий) муниципальных программ (подпрограмм)  (таблица 4);

5) сведения о степени реализации значений индикаторов  (показателей) муниципальных программ (таблица 5);

6)  эффективность реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана»  (таблица 6).

9.17. Отдел экономики и доходов подготавливает сводный годовой отчет по формам таблиц 1-6 приложения 5 к настоящему Порядку в срок до  01 марта года, следующего за отчетным годом.

9.18. На основании сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ городского округа отдел экономики и доходов готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ городского округа (далее -  сводный годовой доклад) в срок до 25 марта года следующего за отчетным годом.

9.19. Сводный годовой доклад содержит:

1)  сведения  об  основных  результатах  реализации  муниципальных  программ городского округа и наступления контрольных событий за  отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ городского округа за отчетный год;

3)  сведения  о  выполнении  расходных  обязательств  городского округа,  связанных  с  реализацией муниципальных программ;

4)  оценку эффективности реализации муниципальных программ городского округа;

5) при  необходимости  -  предложения  об  изменении  форм  и  методов  управления реализацией  муниципальной  программы,  о  сокращении  (увеличении)  финансирования  и  (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы.

9.20. Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год прилагается в составе приложений к нормативному правовому акту об исполнении бюджета городского округа «поселок Палана  за отчетный финансовый год и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://palana.org/).

10. Финансовое обеспечение муниципальной программы

10.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств  осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского округа. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов городского округа   о бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим  муниципальную программу правовым актом администрации городского округа.

10.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа  и планирования бюджетных ассигнований.

10.3. Для финансирования муниципальной программы могут привлекаться средства федерального и краевого бюджетов, внебюджетные источники, что учитывается ответственным исполнителем при подготовке проекта муниципальной программы.

10.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию решением Совета депутатов  городского округа «поселок Палана»  о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

10.6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде  может  быть  скорректирован  с  учетом  решений  о  перераспределении  бюджетных ассигнований,  направляемых  на  финансовое  обеспечение  муниципальных  программ,  в соответствии с решением о бюджете.

10.7. В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию уточненной сводной бюджетной росписью.

10.8. Объемы финансирования муниципальных программ подлежат ежегодному уточнению.

10.10. Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа, выходящий за пределы бюджетного периода, определяется исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ, определенного в бюджетном прогнозе городского округа на долгосрочный период.

10.11. К внебюджетным источникам финансирования  муниципальной программы относятся взносы участников мероприятий, собственные средства организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, кредиты банков, средства фондов и общественных объединений, инвесторов, средства населения и иных источников, заинтересованных в реализации  муниципальной программы. В ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы может быть включено муниципальное имущество, необходимое для исполнения мероприятий муниципальной программы.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и                                                                          оценки эффективности муниципальных                                                                                     программ городского округа                                                                                                            «поселок Палана»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

_________________________________________________________

(наименование муниципальной программы – далее Программа)

Муниципальный заказчик Программы

Ответственный исполнитель Программы

Исполнители Программы

Участники Программы

Подпрограммы Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые индикаторы  (показатели) Программы

Этапы и сроки реализации Программы

Объемы и источники  бюджетных ассигнований Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и                                                                          оценки эффективности муниципальных                                                                                     программ городского округа                                                                                                            «поселок Палана»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

_____________________________________________________________________________

(наименование муниципальной подпрограммы – далее Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Исполнители Подпрограммы

Участники Подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Объемы и источники  бюджетных ассигнований  Подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и                                                                          оценки эффективности муниципальных                                                                                     программ городского округа                                                                                                            «поселок Палана»

План реализации мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия <1> | Ответственный исполнитель (исполнитель) <2> | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы<3> | окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы<4> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

<1>  в план реализации мероприятий  муниципальной программы (далее - план реализации) подлежат включению все основные мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия плана реализации подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в муниципальной программе (подпрограммах). Нумерация подпрограмм и основных мероприятий в плане реализации должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе.

<2>  в качестве ответственного за выполнение мероприятия указывается сокращенное наименование структурного подразделения администрации городского округа, иного исполнителя, участника муниципальной программы (не более одного).

<3>  указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.
<4> указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

от  12.07.2018 № 82

Методические указания по разработке муниципальных программ городского округа «поселок Палана» (далее-Методические указания, муниципальная программа)

- Общие положения

1.1.	Настоящие Методические указания  разработаны в целях методического обеспечения подготовки муниципальных программ и определяют требования к формированию муниципальных программ.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в разделе 1 пункта 1.12 Порядка (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.3.	Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с  принципами:

1) формирования муниципальной программы на основе долгосрочных целей социально-экономического развития;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и рационального планирования  и расходования бюджетных ассигнований местного бюджета;

3) установления для муниципальной программы измеримых результатов их реализации – целевых показателей, количественно и качественно характеризующих изменения состояния социально-экономического развития муниципального образования, выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

4) проведения регулярного мониторинга и  оценки эффективности реализации муниципальной  программы с возможностью ее корректировки или досрочного прекращения.

# 2. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы.

2.1. Муниципальная программа может включать подпрограммы, в которые должны быть сгруппированы все мероприятия муниципальной программы. Максимальное количество подпрограмм не ограничено. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

2.2. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

2.3. Требования к структуре и содержанию разделов  подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

2.4.Структура проекта муниципальной программы содержит:

2.4.1 титульный лист (включает наименование муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя, год составления проекта муниципальной программы);

2.4.2 содержание (включает список всех разделов и приложений проекта муниципальной программы в порядке их расположения, с указанием номера первой страницы);

2.4.3 паспорт  муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к Порядку (приложение 1 к настоящему постановлению);

2.4.4 текстовую часть муниципальной программы;

2.4.5 приложения к  муниципальной программе согласно таблицам 1 - 7 приложения  1 к настоящим Методическим указаниям.

2.5. В случае формирования в составе муниципальной программы подпрограмм структура муниципальной программы должна выглядеть следующим образом:

1)  паспорт муниципальной программы, с детализацией параметров по подпрограммам

2) текстовая часть:

- подпрограмма 1

- подпрограмма 2

- подпрограмма...

3) приложения к муниципальной программе, согласно таблицам 1-7 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям с детализацией параметров по подпрограммам.

2.6. Подпрограмма муниципальной программы должна содержать:

1) паспорт подпрограммы муниципальной программы  по форме согласно приложению 2 к Порядку (приложение 1 к настоящему постановлению);

2) текстовую часть подпрограммы,  разрабатываемую по каждому из разделов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящих Методических указаний;

3) единые приложения в соответствии с пунктом 2.4.5 настоящих Методических указаний, с детализацией параметров по подпрограммам.

2.7. Текстовая часть муниципальной программы (подпрограммы) должна  содержать:

1) характеристику текущего состояния, основные показатели и основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа;

2)  приоритеты реализуемой в городском округе политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные цели и задачи муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа;

3) этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы;

4) перечень мероприятий (контрольных событий)  муниципальной программы, входящих в подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы;

5) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы;

6) перечень целевых  индикаторов (показателей)  результативности муниципальной программы (подпрограммы) (далее – целевые индикаторы);

7) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

8) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

9) методику оценки эффективности муниципальной программы.

2.8. В случае оказания муниципальными учреждениями городского округа муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в приложении к текстовой части муниципальной программы представляется прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  муниципальными учреждениями  по этапам реализации муниципальной программы по форме таблицы 4 согласно приложению 1 к настоящим Методическим указаниям).

2.9. В случае реализации в рамках муниципальной программы инвестиционных проектов, то есть осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета городского округа, текстовая часть муниципальной программы должна содержать информацию об инвестиционных проектах:

- перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы;

-  паспорта инвестиционных проектов.

Информация об объектах капитального строительства и иных инвестиционных проектах отражается согласно таблице 6 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям, в которой приводятся сведения о мощности, сметной стоимости и сроках реализации инвестиционного проекта, иная информация в отношении объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества.

Данный раздел  включается в муниципальную программу после раздела «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

2.10. Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной  программы.

2.11. Требования к заполнению паспорта муниципальной программы:

2.11.1  цели, задачи, целевые индикаторы (показатели), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка (приложение 1 к настоящему постановлению), а также настоящими Методическими указаниями;

2.11.2 объемы финансирования муниципальной программы включают в себя  средства бюджета городского округа, средства вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средства внебюджетных источников;

2.11.3 общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, основному мероприятию, входящим в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и по годам реализации;

2.11.4 объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) указывается в тысячах рублей, с точностью до пяти знаков после запятой;

2.11.5 ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

2.12. Требования к содержанию текстовой части муниципальной программы:

2.12.1 раздел «Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа» должен содержать:

1)  анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере, постановку проблемы, анализ причин возникновения данной проблемы на основе статистических данных,  ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. (с указанием источника);

2) анализ результатов, достигнутых в предыдущих муниципальных программах по этому вопросу, обоснование необходимости решения данной проблемы программными методами;

2.12.2 раздел «Приоритеты реализуемой в городском округе политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные цели и задачи муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа» должен  содержать:

1) цели, задачи муниципальной программы, целевые индикаторы, обобщенную характеристику основных мероприятий (контрольных событий) подпрограмм муниципальной  программы, сроки и этапы реализации;

2) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа, тенденции ее развития и планируемые экономические показатели по итогам реализации муниципальной программы.

Цели (цель)  муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,  стратегическим целям развития городского округа, полномочиям органов администрации городского округа по решению вопросов местного значения в соответствующей сфере реализации муниципальной программы и должны определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

1) специфичность - цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы;

2) конкретность - не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование;

3) измеримость - достижение цели можно оценить и измерить количественными показателями;

4) достижимость - цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы при установленном объеме финансирования;

5) релевантность - соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Задачи представляют собой направления и способы деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели за период реализации муниципальной программы.

Требования к формулированию целей и задач подпрограмм аналогичны требованиям, предъявляемым к формулированию цели и задач муниципальной программы.	Цель и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не должны дублировать цель и задачи иных муниципальных программ (подпрограмм).

Для решения обозначенных проблем может быть предусмотрено достижение промежуточных целей. Описание или обоснование каждой цели включает предельные сроки ее достижения. Достижение сформулированных в муниципальной программе целей должно предусматривать выполнение конкретного перечня задач.

Обоснование необходимости решения задач муниципальной программы в рассматриваемом комплексе включает в себя описание задач, их увязку с поставленными целями, обоснование сроков решения задач во взаимосвязи со сроками достижения обозначенных целей, описание основных этапов реализации задач (при наличии).

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа должен определять тенденции ее развития по итогам реализации муниципальной программы.

В разделе может быть отражена информация о стратегических документах, правовых актах городского округа, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

Кроме того, в данном разделе должны быть установлены планируемые прогнозные целевые показатели по итогам реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики в соответствующей сфере;

2.12.3  при формировании раздела «Этапы и  (или) сроки реализации муниципальной программы» учитывается следующее:

1) муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет, за исключением  муниципальных программ, разрабатываемых в соответствии с требованиями федеральных и (или) краевых нормативных правовых актов. Срок реализации муниципальной программы может соответствовать сроку реализации соответствующей государственной программы Камчатского края, направленной на достижение аналогичных целей и задач.

2) сроки реализации муниципальной программы может определяться  в зависимости от количества времени, необходимого для решения в полном объеме поставленных в муниципальной программе задач и достижения намеченной цели (целей);

3) сроки реализации муниципальной программы могут быть разделены на этапы реализации муниципальной программы. Этапы реализации муниципальной программы могут включать период решения одной или нескольких задач или отрезок времени, необходимый для решения указанных задач в определенной части, если данный процесс базируется на сезонности или прерываемых сроках выполнения;

4) выделение этапов и сроков их выполнения (реализации) определяется ответственным исполнителем (исполнителем) муниципальной программы с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов;

5) в случае выделения в составе муниципальной программы подпрограмм, установленный срок ее реализации распространяется на все подпрограммы, входящие в ее состав, за исключением случаев завершения подпрограммы раньше установленного срока реализации муниципальной программы;

2.12.4 при формировании раздела «Перечень  мероприятий (контрольных событий) муниципальной программы, входящих в подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы» учитывается следующее:

1) перечень основных мероприятий муниципальной программы разрабатывается на основе их обобщения по подпрограммам муниципальной программы (при их наличии) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств городского округа (ответственного исполнителя) с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

2) масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы;

3) в рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий и другие). Детализация основного мероприятия по мероприятиям осуществляется при необходимости, в целях конкретизации основного мероприятия.

Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

При формировании системы мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) рекомендуется учитывать типы основных мероприятий, которые могут применяться в различных муниципальных программах (подпрограммах):

1) предоставление муниципальных услуг (выполнение функций) органами местного самоуправления;

2) оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями;

3) публичное нормативное обязательство;

4) выполнение переданных государственных полномочий Камчатского края;

5) реализация мероприятий за счет субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

6) создание объектов социального комплекса и инфраструктуры (объект капитального строительства);

7) капитальный ремонт объектов социального комплекса и инфраструктуры (объект капитального ремонта);

8) обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе оплата труда работников органов местного самоуправления).

В муниципальную программу не могут быть включены мероприятия, связанные с содержанием главы городского округа,  Совета  депутатов городского округа, контрольно-счетного органа администрации городского округа.

В перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы (либо раздел «Обеспечение деятельности» муниципальной программы) включаются следующие мероприятия:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

2) уплата налога на имущество организаций и земельного налога;

3) проведение текущего ремонта зданий и сооружений (при необходимости);

4) проведение капитального ремонта зданий и сооружений (при необходимости);

5) приобретение объектов, относящихся к основным средствам;

6) страхование автогражданской ответственности;

7) другие мероприятия, необходимые для обеспечения деятельности.

Результат мероприятий должен указываться по возможности в количественном выражении и должен отражать непосредственный итог реализации мероприятия (количество закупленного оборудования, объем выполненных работ по строительству или реконструкции, проведение массового культурного или спортивного мероприятия с указанием количества участников).

При формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий - результат проделанной работы, количественно характеризующий достижение результата или наступление события, способствующих реализации мероприятия (подробное описание ожидаемых результатов в виде показателей, отражающих реализацию контрольных событий).

В перечне контрольных событий отражаются:

1) наиболее важные общественно значимые контрольные события, оказывающие существенное влияние на результаты реализации муниципальной программы;

2) наименование ответственного исполнителя, исполнителя или участника реализации муниципальной программы, ответственного за реализацию контрольного события муниципальной программы;

3) контрольные события муниципальной программы (в виде количественных показателей), наступление которых влияет на достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Основной характеристикой контрольных событий муниципальной программы является общественная, в том числе социально-экономическая значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия и решения соответствующих задач муниципальной программы (подпрограммы).

Контрольные события реализации муниципальной программы определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются:

1) для мероприятий, направленных на модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий, при необходимости, следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный, ожидаемый результат реализации мероприятий), например:

-заключен муниципальный контракт на выполнение работ;

-выполнен технологический этап работ по объекту;

-объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

2) если наступление контрольного события напрямую зависит от поставки товаров, выполнения работ (услуг) по муниципальному контракту, то планируемой датой исполнения контрольного события является дата поставки товаров, выполнения работ (услуг), в соответствии с муниципальным контрактом;

3) для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы;

4) для мероприятий, направленных на обеспечение исполнения функций по оказанию муниципальных услуг, в качестве контрольных событий муниципальной программы следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

Внесение изменений в количественные показатели контрольных событий в последнем квартале соответствующего года допустимо в случае, если решения, принятые для исполнения нормативно-правовых актов, делают невозможным реализацию контрольного события в установленный срок.

Информация о перечне контрольных событий  реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приводится по форме таблицы 7 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

Информация о перечне основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) приводится по форме таблицы 1 приложения  1 к настоящим Методическим указаниям;

2.12.5 при формировании раздела «Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы» учитывается следующее:

1) для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых или правовых актов;

2) в данном разделе отражаются сведения о перечне и сроках принятия необходимых правовых актов городского округа в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отражаются по форме  таблицы 3 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

2.12.6 при формировании раздела «Перечень целевых индикаторов (показателей) результативности муниципальной программы» учитывается следующее:

При постановке цели и определении задач муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого необходимо сформировать систему целевых индикаторов, характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы).

Целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:

1) объективность - целевые индикаторы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации муниципальной  программы, не должны использоваться;

2) точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы);

3) достоверность - способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений целевых индикаторов, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы);

4) однозначность - наименования целевых индикаторов должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации муниципальной программы;

5) сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды.

В число используемых индикаторов целесообразно включать:

1) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607";

2) показатели, аналогичные целевым индикаторам государственных программ Камчатского края,  реализуемых в соответствующей сфере деятельности;

3) при наличии основных мероприятий, реализация которых предполагает предоставление муниципальных услуг населению, в  муниципальной программе должны предусматриваться показатели, характеризующие уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления услуг;

4) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. NN 596 – 606.

Для каждого целевого индикатора указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Для целевых индикаторов, определяемых исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо указать реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

Значение базового целевого индикатора рекомендуется определять, в том числе на основе статистических показателей по отчетному финансовому году на момент формирования муниципальной программы.

Прогнозные (плановые) значения указываются на дату завершения действия муниципальной программы (подпрограммы).

Единица измерения целевого индикатора выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Количество индикаторов определяется особенностями муниципальной программы, но не может быть менее трех.

Не допускается использовать в качестве целевых индикаторов  плановые и фактические значения бюджетных расходов.

Должна быть обеспечена взаимосвязь целевых индикаторов с показателями  других документов стратегического планирования городского округа.

Перечень целевых индикаторов (показателей),  предлагаемых к включению в муниципальные программы (подпрограммы) городского округа   приводится в таблице 3 приложения  5 к Порядку (приложение 1 к настоящему постановлению).

При наличии в муниципальной программе подпрограмм разрабатывается перечень целевых индикаторов решения задач по каждой подпрограмме. В этом случае перечень индикаторов решения задач муниципальной программы в целом не формируется.

Сведения о  целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы отражаются по форме  таблицы 2 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

2.12.7 при формировании раздела «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» учитывается следующее:

1) информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы должна исчерпывающим образом обосновывать источники и направления финансирования, а также методы, примененные для расчета затрат муниципальной программы;

2) планируемый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования  за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета городского округа, прочих источников;

3) планируемый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом, по каждой подпрограмме муниципальной программы (при наличии подпрограмм) по годам реализации и мероприятиям муниципальной программы, в тысячах рублей, с точностью, соответствующей указанной в решении о бюджете (до пяти знаков после запятой);

4) планируемые объемы финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы указываются в  ценах планируемых лет;

5) планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов городского округа, регулирующих порядок составления проекта бюджета городского округа.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования отражается по форме таблицы 5 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

2.12.8 при формировании раздела «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы» учитывается следующее:

1) данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2) в процессе реализации муниципальной программы могут проявляться внешние и внутренние риски.

К внешним, негативно влияющим на реализацию программы, рискам относятся:

1) макроэкономические  риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых средств для реализации мероприятий муниципальной программы;

2) социальные риски, обусловленные ростом безработицы, неравномерностью влияния кризиса на различные социальные группы населения и как следствие снижение покупательского спроса на товары первой необходимости;

3) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованность, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств.

Основными условиями минимизации макроэкономических рисков являются:

1) разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий, а также эффективности использования средств бюджета городского округа;

2) оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу.

Для минимизации воздействия социальных рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется определение приоритетов для первоочередного финансирования соответствующих мероприятий.

Для минимизации воздействия законодательных рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

К внутренним рискам относятся:

1) управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, что может повлечь за собой снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей.

В рамках мер по минимизации рисков предусматривается:

- формирование ежегодных планов реализаций муниципальной программы;

2)  регулярное осуществление мониторинга выполнения  индикаторов (показателей) муниципальной программы;

3) формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
             4)  публикация отчета о ходе реализации муниципальной программы;

5) уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

6) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности;

2.12.9  раздел «Методика оценки эффективности муниципальной программы»  предусматривает осуществление оценки эффективности муниципальной программы в целях определения степени достижения планируемых целей и задач муниципальной программы, исходя из реально достигнутых конечных результатов с учетом направленного объема ресурсов, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Приложение 1

к Методическим указаниям

| по разработке муниципальных программ городского округа «поселок Палана» |
| --- |
| Таблица 1 |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы подпрограммы) номер индикатора (Приложение 1) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения

о  целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации | 2-й год реализации | … | … | Завершающий год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |
| 1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия |
| 1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель (исполнители) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
| 1. |  |  |  |  |

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполнения работы) | Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и её содержание: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объёма муниципальной услуги (выполнения работы): |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

_______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | Источники финанси-рования | Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | Всего | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпро-грамма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |

Таблица 6

Перечень

объектов капитального строительства, объектов инвестиций                     муниципальной программы

| Наименование и место-нахождение объекта | Проектная мощность | Сроки строительства (реализации проекта) (годы) | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Остаток на 1 января года начала реализации Программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (реализации проекта) строительства | Окончание (реализации проекта) строительства |  | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 7

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Ответственный исполнитель (исполнитель), участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | …<1> | …<1> |
| Наименование муниципальной программы |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы<2> |

<1> Указывается для муниципальных программ со сроком реализации более 3 лет.
<2> Указывается в случае деления муниципальной программы на подпрограммы.

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

от 12.07.2018 №  82

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана»  (далее – Методика, городской округ) определяет механизм проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана» (далее-муниципальная программа).

1.2. Понятия, используемые в настоящей Методике, соответствуют определениям, данным в разделе 1 пункта 1.12  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «поселок Палана» (далее – Порядок) (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.3. Целью разработки Методики является обеспечение комплексной оценки итогов реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год, контроля за достижением их целей и показателей результативности.

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом экономики и доходов Финансового управления администрации городского округа «поселок Палана» (далее – Финансовый орган, отдел экономики и доходов) на основании информации ответственных исполнителей (исполнителей) муниципальных программ по итогам финансового года в срок до 25 марта года, следующего за отчетным.

1.5. Ответственный исполнитель  (исполнитель) муниципальной программы  ежегодно  в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, направляет  в отдел экономики и доходов  годовой отчет  в соответствии с требованиями раздела 9 Порядка (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.6. Отдел экономики и доходов проводит анализ представленных годовых отчетов и осуществляет комплексную оценку эффективности реализации муниципальных программ.

1.7.	Комплексная оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

3) оценки степени выполнения программных мероприятий;

3)оценки степени реализации контрольных событий плана реализации муниципальной программы (далее – оценка степени реализации контрольных событий);

4) оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.7. Методика оценки эффективности предусматривает критерии оценки реализации муниципальной программы за отчетный период, с помощью которых ее можно отнести к категориям реализации:

- с высоким уровнем эффективности;

- со средним уровнем эффективности;

- с удовлетворительным уровнем эффективности;

- с недостаточным уровнем эффективности.

1.8. В соответствии с результатами комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ отдел экономики и доходов  формирует их рейтинг, содержащий наименования муниципальных программ, ответственных исполнителей (структурных подразделений), коэффициент эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с данными таблицы 6 приложения 5 к Порядку (приложение 1 к настоящему постановлению),  качественную характеристику оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.9.	При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимаются решения:

1)	об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

2)	о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

3)	о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

2.  Расчёт показателей оценки эффективности муниципальных программ

2.1 Муниципальные программы имеют целевой характер, следовательно, при оценке эффективности их реализации принципиальное значение имеет степень        выполнения поставленных задач. Каждая муниципальная программа (подпрограмма) обладает набором целевых индикаторов (показателей), количественно выраженных характеристик достижения цели или решения задачи. Выполнение каждого целевого показателя является необходимым условием, а достижение всех индикаторов – достаточным условием успешной реализации муниципальной  программы (подпрограммы).

2.2. Степень достижения планового значения индикатора (показателя)  муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, рассчитывается по следующим формулам:

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП i = (Фз i/ Пз i) *100%;

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП i = (Пз i / Фз i) *100%;

где:

СДП i  – степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фз i – фактическое  значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм,  достигнутое на конец отчетного периода;

Пз i – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода.

2.3. Степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается по формуле:

м i

СРмп = Ʃ  СДП i / М i

i =1

где:

СРмп – степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

СДП i – степень достижения планового значения индикатора (показателя)

М i – количество индикаторов муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

При использовании данной формулы, в случае если СДП i больше 1, значение СДП i принимается равным 1.

2.4. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию  муниципальной программы к их плановым значениям  без учета зарезервированных ассигнований по следующей формуле:

СС уз = Ф р / (П р – З ас),

где:

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Ф р – фактические расходы  на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

П р – плановые расходы  на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

З ас – зарезервированные ассигнования на реализацию муниципальной программы

2.5. Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю  реализованных мероприятий:

СВ м = М в / М,

где:

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

М в – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.6. Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:

Э ис = СВ м/ СС уз

где:

Э ис – показатель эффективность использования средств бюджета;

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

2.7. Степень реализации контрольных событий  муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм оценивается  как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СР кс = КС в / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.8. Эффективность   реализации   муниципальной  программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), степени соответствия запланированному уровню затрат, степени выполнения программных мероприятий, степени реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы), как среднее значение, по следующей формуле:

ЭР мп= СР мп+ СС уз+ СВ м+ СР кс / 4

где:

ЭР мп – эффективность реализации муниципальной программы;

СР мп – степень реализации муниципальной программы;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы);

СВ м  – степень выполнения программных мероприятий;

СР кс – степень реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭР мп  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭР мп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР мп  составляет не менее 0,80.

В случае если значение ЭР мп составляет менее 0,80, реализация муниципальной программы (подпрограммы) признается недостаточно эффективной.