## SWOT-анализ программы
Приложение № 1
к Программе
SWOT-АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ
Внутренние факторы | Сильные стороны программы | Слабые стороны программы
| Наличие богатых природных ресурсов и возможностей для ускоренного развития животноводства. | Сокращение численности населения, превышение смертности над рождаемостью.
| Рост продукции сельского хозяйства. | Слабо развита сфера предоставления бытовых услуг населению
| Рост числа малых и микропредприятий, ИП. | Высокая степень морального и физического износа основных фондов, недостаток собственных оборотных средств.
| Увеличение оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг. | Высокая степень износа инженерных коммуникаций и объектов жилищного фонда, а так же объектов в сфере здравоохранения.
Недостаточная укомплектованность хозяйств квалифицированными кадрами, кадрами рабочих профессий, кадрами социальной сферы.
Бюджетный дефицит.
Внешние факторы | Возможности, возникающие при реализации программы | Угрозы для успешной реализации программы
| Развитие туризма и оздоровительного отдыха. | Недостаточное финансирование жилищно-коммунального хозяйства.
| Развитие пищевой промышленности, заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции. | Снижение реальных доходов населения за счет роста тарифов на электро-, теплоэнергию, услуги ЖКХ.
| Развитие сельского хозяйства | Отсутствие условий для комфортного проживания населения может вызвать миграционный отток, что приведет к ускорению темпов процесса сокращения численности населения
| Развитие малых и микропредприятий (особенно в сфере производства, торговли, бытового обслуживания, туризма). | Проблема недостатка кадров приведет к снижению объемов производства и низкому качеству предоставляемых социальных услуг населению.
| Привлечение инвестиций для организации производств малого и среднего бизнеса. | Отсутствие масштабных инвестиционных проектов и недостаточная информированность потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях
| Открытие новых рабочих мест. | Снижение уровня наполняемости классов из-за снижения рождаемости.
Сокращение уровня безработицы
Рост собственных доходов бюджета городского округа.

## Перечень отраслей.
Приложение № 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ ГРУППИРОВКИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ отрасли | Наименование отрасли
1 | 2
1 | сельское хозяйство
2 | малое и среднее предпринимательство
3 | туризм
4 | развитие потребительского рынка
5 | образование
6 | культура, спорт
7 | здравоохранение
8 | жилищно-коммунальное хозяйство
9 | охрана окружающей среды
10 | сейсмическая безопасность
11 | топливно-энергетический комплекс
12 | транспорт и связь

## Перечень мероприятий
Приложение № 3
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Основные показатели (характери- стики) | Ожидаемые результаты | Орган, ответственный за выполнение мероприятия | Наличие ПД, положительного заключения ГЭ, реквизиты документов об утверждении ПД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Рост экономического потенциала
1.1. | Сельское хозяйство
1.1.1. | Компенсация за приобретение и доставку комбикормов для производителей сельскохозяйственной продукции всех форм собственности | 2016-2018 | Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции | Увеличение количества комбикорма, увеличение поголовья скота | Увеличение поголовья скота на 25% | Администрация городского округа "поселок Палана"
1.2. | Малое предпринимательство
1.2.1. | Привлечение предпринимателей к решению вопросов повышения эффективности их деятельности посредством их участия в разработке нормативно-правовой базы в области предпринимательства на уровне местного самоуправления | 2016-2020 | Организация семинаров по актуальным вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимате-льства на территории Городского округа "поселок Палана". | Кол-во СМСП получивших консультационную поддержку | Обеспечение взаимодействия предпринимательства и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития городского округа "поселок Палана. Внедрение различных форм поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа "поселок Палана"
1.2.2. | Организация работы информационно-консультационого пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «поселок Палана» | 2016-2018 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | Кол-во СМСП получивших информационную поддержку | Увеличение доли налоговых поступлений от средних и малых предприятий в собственных доходах бюджета городского округа, количества сред. и малых предприятий. | Администрация городского округа "поселок Палана".
1.2.3. | Организация консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам действующего и принимающего законодательства | 2016-2018 | Организация заседаний координационного совета с СМСП, обсуждение вопросов действующего и принемающего законодательства от СМСП на семинарах. | Кол-во СМСП получивших консультационную поддержку | Повышение квалификации руководителей и специалистов малого и среднего предпринимательства, увеличение и сохранение общего числа граждан, занимающихся индивидуальной деятельностью | Администрация городского округа "поселок Палана"
1.2.4. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров путем проведения семинаров для СМСП и предоставления раздаточного материала для СМСП (брошюр для СМСП) на заключительном семинаре. | 2016-2018 | Проведение семинаров для СМСП. | Кол-во СМСП получивших консультационную поддержку | Повышение конкурентоспособности СМСП. | Администрация городского округа "поселок Палана"
1.2.5. | Внесение предложений по преодолению административных ограничений в области предпринимательства, принятия мер по их устранению | 2016-2020 | Организация заседаний координационного совета с СМСП. | Увеличение кол-ва ИП путем совершенствования внещней среды для СМСП | Обеспечение взаимодействия предпринимательства и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития городского округа "поселок Палана. Внедрение различных форм поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа "поселок Палана"
1.2.6. | Ведение перечня муниципального имущества городского округа «поселок Палана», свободного от прав третьих лиц. | 2016-2020 | Информация через СМИ об имеющихся свободных объектах муниципальной собственности, предлагаеммых в аренду. | Кол-во СМСП получивших информационную поддержку | Создание равных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства при продаже (аренде) объектов муниципальной собственности | Администрация городского округа "поселок Палана"
1.3. | Туризм
Организация мероприятий по развитию туристической деятельности
1.3.1. | Разработка перспективных маршрутов, инвестиционных проектов реконструкции и строительства приоритетных туристических объектов | 2017-2018 |  | Совершенствования внешней среды для СМСП занимающихся туристической деятельностью. | Разработка социально-экономических и экологических обоснований | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
1.3.3. | Создание информационного банка данных-инвестиционных проектов | 2017 |  | Кол-во СМСП получивших информационную поддержку |  | Администрация городского округа "поселок Палана"
1.3.4. | Реконструкция гостиницы в пгт Палана | 2017-2018 | Реконструкция, разработка ПСД | Совершенствования внешней среды для СМСП занимающихся туристической деятельностью. |  | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
Рекламно-информационное обеспечение
1.3.5. | Подготовка и проведение информационно-рекламных компаний в СМИ с целью формирования образа городского округа благоприятного для туризма | 2017 | Организационные мероприятия по развитию туристической деятельности | Совершенствования внешней среды для СМСП занимающихся туристической деятельностью. | Проведение информационно- рекламных компаний в СМИ о созданных инвестиционных проектов | Администрация городского округа "поселок Палана"
1.3.6. | Предоставление займов на развитие туристической деятельности | 2018-2020 | Разработка нормативно-правовых актов по предоставлению займов на развитие туристической деятельности | Кол-во СМСП получивших финансовую поддержку | Развитие туристической деятельности в городском округе "поселок Палана"
1.4. | Развитие потребительского рынка
1.4.1. | Строительство крытого павильона (для продовольственных и вещевых продаж) в городском округе "поселок Палана" | 2019 | Строительство, разработка ПСД | Кол-во СМСП получивших имущественную поддержку | Организация и улучшение торгового обслуживания населения | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
2. | Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни
2.1. | Образование
2.1.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного центра | 2018-2019 | Разработка и экспертиза ПСД, строительство, оборудование | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, спортивных кружков, человек занимающихся спортом | Улучшение материально-технических условий для занятий физкультурой и спортом | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
2.1.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций общеобразовательных школ | 2016-2020 | приобретение полифункциональных модулей | Развитие материальной базы 2 дошкольных учреждений | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста | Администрация городского округа "поселок Палана"
2.2. | Культура и спорт
2.2.1. | Строительство футбольного поля | 2017-2018 | Разработка и экспертиза ПСД, строительство, оборудование | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, спортивных кружков, человек занимающихся спортом | Улучшение материально-технических условий для занятий физкультурой и спортом | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
2.2.2. | Строительство крытой хоккейной площадки | 2018-2019 | Разработка и экспертиза ПСД, строительство, оборудование | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, спортивных кружков, человек занимающихся спортом | Улучшение материально-технических условий для занятий физкультурой и спортом | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
2.2.3. | Строительство лыжной трассы (5км) в городском округе "поселок Палана" | 2017 | Разработка и экспертиза ПСД, строительство, оборудование | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, спортивных кружков, человек занимающихся спортом | Улучшение материально-технических условий для занятий физкультурой и спортом | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
2.2.4. | Строительство скейт-парка в городском округе "поселок Палана" | 2018 | Разработка и экспертиза ПСД, строительство, оборудование | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, спортивных кружков, человек занимающихся спортом |  | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
2.2.7. | Приобретение надувных батутов-площадок | 2018 | Приобретение надувных батутов-площадок |  | Укрепление материально-технической оснащенности учреждений культуры | Администрация городского округа "поселок Палана"
3. | Рост качества среды жизнедеятельности
3.1. | Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1.1. | Жилищное хозяйство
3.1.1.1. | Завершение строительства 24-квартирного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ в пгт Палана | 2017-2018 | Завершение строительства 24-квартирного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ в пгт Палана | 1700 кв.м жилья, 24 квартиры | Обеспечение жильем молодых семей | Администрация городского округа "поселок Палана" | ПСД требуется доработка
3.1.1.2. | Строительство 8-квартирного дома по ул. Ленина | 2016-2017 | Строительство 8-квартирного дома по ул. Ленина | 700 кв.м жилья, 8 квартир | Обеспечение жильем 8 семей | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
3.1.1.3. | Строительство 8-квартирного дома по ул. Обухова | 2017-2018 | Строительство 8-квартирного дома по ул. Ленина | 700 кв.м жилья, 8 квартир | Обеспечение жильем 8 семей | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
3.1.1.4. | Ремонт фасадов жилых домов в городском округе "поселок Палана" | 2017-2018 | Ремонт фасадов жилых домов в городском округе "поселок Палана" |  |  | Администрация городского округа "поселок Палана"
3.1.1.2. | Снос ветхих домов в районе совхоза, строительство коттеджей | 2016-2019 | Снос ветхих домов в районе совхоза, строительство коттеджей | 2200 кв.м жилья | Обеспечение жильем 40 семей | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
3.1.2. | Коммунальное хозяйство
3.1.2.1. | Установка приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирных домах и на водозаборных сооружениях. | 2016-2018 | Модернизация |  | Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих комфортное условие проживания | Администрация городского округа "поселок Палана", МУП «Горсети» | Необходима разработка ПСД
3.1.2.2. | Реконструкция (капитальный ремонт) котельного оборудования (котельных, водозаборов, очистных сооружений) | 2016-2020 | Реконструкция |  |  | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
3.1.2.3. | Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и ГВС | 2016-2020 | Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и ГВС |  |  | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
3.1.2.4. | Реконструкция системы водоотведения 3 км. | 2017-2020 | Реконструкция системы водоотведения 3 км. |  |  | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
3.1.2.5. | Реконструкция инженерных сетей холодного водоснабжения | 2016-2017 | Реконструкция инженерных сетей холодного водоснабжения |  |  | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
3.2. | Благоустройство. Содержание улично-дорожной сети
3.2.1. | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. 50 лет Камчатского Комсомола | 2016 | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. 50 лет Камчатского Комсомола
3.2.2. | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Имени Г.И. Чубарова (600м) | 2017 | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Имени Г.И. Чубарова (600м)
3.2.3. | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Обухова (1км) | 2018 | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Обухова (1км)
3.3. | Охрана окружающей среды
3.3.1 | Строительство полигона для захоронения твердых и жидких бытовых отходов | 2017-2018 | Разработка ПСД, строительство | Мощность полигонов (М³/год) 5000 | Улучшение экологической безопасности | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
4. | Повышение жизнеобеспечения населения
4.1. | Сейсмическая безопасность
4.1.1. | Жилые дома
4.1.1.1. | Сейсмоусиление жилых домов № 16,18,20 по улице Чубарова пгт Палана | 2017-2019 | Проведение паспортизации здания; Разработка ПСД; Осуществление сейсмоусиления. | дефицит сейсмостойкости зданий 2 балла | сейсмостойкость здания – 6 баллов | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
4.1.2. | Муниципальные учреждения
4.1.2.1. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 | 2017-2020 | Проведение паспортизации здания; Разработка ПСД; Осуществление сейсмоусиления. | дефицит сейсмостойкости зданий 3-3,5 балла | сейсмостойкость здания – 10 баллов | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
4.1.2.2. | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад "Солнышко" | 2017-2020 | Проведение паспортизации здания; Разработка ПСД; Осуществление сейсмоусиления. | дефицит сейсмостойкости зданий 2-2,5 балла | сейсмостойкость здания – 10 баллов | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
4.1.2.3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Детский сад "Рябинка" | 2017-2020 | Проведение паспортизации здания; Разработка ПСД; Осуществление сейсмоусиления. | дефицит сейсмостойкости зданий 2-2,5 балла | сейсмостойкость здания – 10 баллов | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
5. | Повышение эффективности использования географического природно-ресурсного потенциала
5.1. | топливно-энергетический комплекс
5.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6\0,4 кВ в пгт Палана | 2017 | Разработка ПСД, реконструкция | снижение затрат на производство тепловой и электрической энергии | 15,5 км | Администрация городского округа "поселок Палана" | в наличии
5.2 | Транспорт и связь
Морской транспорт
5.2.2. | Реконструкция порпункта в пгт Палана | 2016-2019 | Разработка ПСД, реконструкция | Снижение затрат на транспортировку товаров (груза) и увеличение объема транспортируемого товара (груза) | 4 швартовых места | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
Связь
5.2.1. | Прокладка опто-волоконного кабеля | 2018-2020 | Разработка ПСД, реконструкция | Улучшение качества связи, Интернет услуг |  | Администрация городского округа "поселок Палана" | Необходима разработка ПСД
6. | Развитие традиционной хозяйственной деятельности КМНС
6.1 | Поддержка устойчивого развития традиционных промыслов и ремесел КМНС
6.1.1 | Приобретение и доставка средств лова рыбы для общин КМНС | 2016-2018 |  |  | Улучшение производственной базы общин коренных малочисленных народов | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.1.2. | Приобретение и доставка транспортных средств повышенной проходимости для общин КМНС | 2016-2018 |  |  | Улучшение производственной базы общин коренных малочисленных народов | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.1.3 | Приобретение и Доставка оборудования, инвентаря, спецодежды для общин КМНС, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью | 2016-2018 |  |  | Улучшение производственной базы общин коренных малочисленных народов | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.1.4 | Приобретение и доставка миниэлектростанций, электро и дизельгенераторов для общин КМНС | 2016-2018 |  |  | Улучшение производственной базы общин коренных малочисленных народов | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.2 | Модернизация объектов туристической и социальной инфраструктуры в городском округе «поселок Палана»
6.2.1 | Капитальный ремонт базы отдыха «Паланские термальные источники» | 2016-2018 |  |  | Улучшение туристической и социальной инфраструктуры в городском округе «поселок Палана» | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.2.2 | Капитальный ремонт туристических приютов | 2016-2017 |  |  | Улучшение туристической и социальной инфраструктуры в городском округе «поселок Палана» | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.3 | Проведение национально-культурных мероприятий
6.3.1 | Организация и проведение традиционной национальной гонки на собачьих упряжках «Беренгия» | 2016-2020 |  |  | Улучшение духовной и национально-культурной среды коренных народов | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.3.2 | Организация и проведение традиционного национального праздника морского зверя – нерпы «Хололо» | 2016-2020 |  |  | Улучшение духовной и национально-культурной среды коренных народов | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.3.3 | Организация и проведение традиционного национального праздника «Первой рыбы» | 2016-2020 |  |  | Улучшение духовной и национально-культурной среды коренных народов | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.3.4 | Организация и проведение празднования Международного дня коренных народов мира | 2016-2020 |  |  | Улучшение духовной и национально-культурной среды коренных народов | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.4 | Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских услуг представителям КМНС
6.4.1 | Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в городском округе «поселок Палана» | 2016-2018 | Зубопротезирование 1643 представителей КМНС |  | Улучшение здоровья и повышение качества жизни КМНС | Администрация городского округа "поселок Палана"
6.4.2 | Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в городском округе «поселок Палана» | 2016-2018 | Оказание наркологической помощи 137 представителям КМНС |  | Улучшение здоровья и повышение качества жизни КМНС | Администрация городского округа "поселок Палана"
7. | Развитие противопожарной службы
7.1 | Проектирование и строительство
7.1.1 | Проектирование и строитель-ство теплодымокамер | 2019-2020 | Проектирование и строитель-ство теплодымокамеры в город-ском округе «посёлок Палана» |  | совершенствование противопожарной защиты в муниципальных учреждениях городского округа "поселок Пална" социальной защиты, образования, культуры и медицинских учреждениях | Министерство специальных программ Камчатского края
7.1.2 | Строительство учебных башен для подготовки пожарных | 2020 | Проектирование и строитель-ство учебной башни в город-ском округе «посёлок Палана» |  |  | Министерство специальных программ Камчатского края.

## Показатели эффект-ти
Приложение № 4
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятия | Количество новых рабочих мест (человек) | Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней (тыс.рублей в год)
|  |  | федеральный | краевой | местный | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Рост экономического потенциала | 27 | 0 | 697.896 | 465.264 | 1163.16
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 15 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2018 | 9 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2019 | 1 | 0 | 413.568 | 275.712 | 689.28
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Сельское хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Компенсация за приобретение и доставку комбикормов для производителей сельскохозяйственной продукции всех форм собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Малое и среднее предпринимательство | 7 | 0 | 180.936 | 120.624 | 301.56
| 2016 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2017 | 3 | 0 | 77.544 | 51.696 | 129.24
| 2018 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Привлечение предпринимателей к решению вопросов повышения эффективности их деятельности посредством их участия в разработке нормативно-правовой базы в области предпринимательства на уровне местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Организация работы информационно-консультационого пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «поселок Палана» | 6 | 0 | 155.088 | 103.392 | 258.48
| 2016 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2017 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2018 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Организация консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам действующего и принимающего законодательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров путем проведения семинаров для СМСП и предоставления раздаточного материала для СМСП (брошюр для СМСП) на заключительном семинаре. | 1 | 0 | 25.848 | 17.232 | 43.08
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 1 | 0 | 25.848 | 17.232 | 43.08
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Внесение предложений по преодолению административных ограничений в области предпринимательства, принятия мер по их устранению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | Ведение перечня муниципального имущества городского округа «поселок Палана», свободного от прав третьих лиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Туризм | 15 | 0 | 387.72 | 258.48 | 646.2
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 7 | 0 | 180.936 | 120.624 | 301.56
| 2018 | 7 | 0 | 180.936 | 120.624 | 301.56
| 2019 | 1 | 0 | 25.848 | 17.232 | 43.08
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Разработка перспективных маршрутов, инвестиционных проектов реконструкции и строительства приоритетных туристских объектов | 1 | 0 | 25.848 | 17.232 | 43.08
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 1 | 0 | 25.848 | 17.232 | 43.08
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Создание информационного банка данных-инвестиционных проектов | 1 | 0 | 25.848 | 17.232 | 43.08
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 1 | 0 | 25.848 | 17.232 | 43.08
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Реконструкция гостиницы в пгт Палана | 13 | 0 | 336.024 | 224.016 | 560.04
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 6 | 0 | 155.08 | 103.392 | 258.48
| 2018 | 7 | 0 | 180.936 | 120.624 | 301.56
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Подготовка и проведение информационно-рекламных компаний в СМИ с целью формирования образа городского округа благоприятного для туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6. | Предоставление займов на развитие туристической деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7. | Подготовка кадров для туристской отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Развитие потребительского рынка | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство крытого павильона (для продовольственных и вещевых продаж) в городском округе "поселок Палана" | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни | 76 | 0 | 1964.448 | 1309.632 | 3274.08
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 14 | 0 | 361.872 | 241.248 | 603.12
| 2018 | 41 | 0 | 1059.768 | 706.512 | 1766.28
| 2019 | 21 | 0 | 542.808 | 361.872 | 904.68
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Образование | 35 | 0 | 904.68 | 603.12 | 1507.8
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 20 | 0 | 516.96 | 344.64 | 861.6
| 2019 | 15 | 0 | 387.72 | 258.48 | 646.2
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 35 | 0 | 904.68 | 603.12 | 1507.8
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 20 | 0 | 516.96 | 344.64 | 861.6
| 2019 | 15 | 0 | 387.72 | 258.48 | 646.2
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций общеобразовательных школ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Культура и спорт | 41 | 0 | 1059.768 | 706.512 | 1766.28
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 14 | 0 | 361.872 | 241.248 | 603.12
| 2018 | 21 | 0 | 542.808 | 361.872 | 904.68
| 2019 | 6 | 0 | 155.088 | 103.392 | 258.48
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство футбольного поля | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2018 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство крытой хоккейной площадки | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство лыжной трассы (5 км) в городском округе "поселок Палана" | 9 | 0 | 232.632 | 155.088 | 387.72
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 9 | 0 | 232.632 | 155.088 | 387.72
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Строительство скейт-парка в городском округе "поселок Палана" | 12 | 0 | 310.176 | 206.784 | 516.96
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 6 | 0 | 155.088 | 103.392 | 258.48
| 2019 | 6 | 0 | 155.088 | 103.392 | 258.48
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Приобретение надувных батутов-площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Рост качества среды жизнедеятельности | 214 | 0 | 5531.472 | 3687.648 | 9219.12
| 2016 | 59 | 0 | 1525.032 | 1016.688 | 2541.72
| 2017 | 73 | 0 | 1886.904 | 1257.936 | 3144.84
| 2018 | 42 | 0 | 1085.616 | 723.744 | 1809.36
| 2019 | 22 | 0 | 568.656 | 379.104 | 947.76
| 2020 | 18 | 0 | 465.264 | 310.176 | 775.44
3.1. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 206 | 0 | 5324.68 | 3549.792 | 8874.472
| 2016 | 59 | 0 | 1525.032 | 1016.688 | 2541.72
| 2017 | 69 | 0 | 1783.512 | 1189.008 | 2972.52
| 2018 | 38 | 0 | 982.216 | 654.816 | 1637.04
| 2019 | 22 | 0 | 568.656 | 379.104 | 947.76
| 2020 | 18 | 0 | 465.24 | 310.176 | 775.44
3.1.1. | Жилищное хозяйство | 122 | 0 | 3153.448 | 2102.304 | 5255.752
| 2016 | 39 | 0 | 1008.072 | 672.048 | 1680.12
| 2017 | 49 | 0 | 1266.552 | 844.368 | 2110.92
| 2018 | 24 | 0 | 620.344 | 413.568 | 1033.92
| 2019 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1. | Завершение строительства 24-квартирного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ в пгт Палана | 16 | 0 | 413.56 | 275.712 | 689.272
| 2016 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2017 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2018 | 6 | 0 | 155.08 | 103.392 | 258.48
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2. | Строительство 8-квартирного дома по ул. Ленина | 16 | 0 | 413.568 | 275.712 | 689.28
| 2016 | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2017 | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3. | Строительство 8-квартирного дома по ул. Обухова | 16 | 0 | 413.568 | 275.712 | 689.28
| 2016 | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2017 | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.4. | Ремонт фасадов жилых домов в городском округе "поселок Палана" | 24 | 0 | 620.352 | 413.568 | 1033.92
| 2016 | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2017 | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2018 | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5. | Снос ветхих домов в районе совхоза, строительство коттеджей | 50 | 0 | 1292.4 | 861.6 | 2154
| 2016 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2017 | 20 | 0 | 516.96 | 344.64 | 861.6
| 2018 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2019 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Коммунальное хозяйство | 84 | 0 | 2171.232 | 1447.488 | 3618.72
| 2016 | 20 | 0 | 516.96 | 344.64 | 861.6
| 2017 | 20 | 0 | 516.96 | 344.64 | 861.6
| 2018 | 14 | 0 | 361.872 | 241.248 | 603.12
| 2019 | 12 | 0 | 310.176 | 206.784 | 516.96
| 2020 | 18 | 0 | 465.24 | 310.176 | 775.44
3.1.2.1. | Установка приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирных домах и на водозаборных сооружениях | 6 | 0 | 155.088 | 103.392 | 258.48
| 2016 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2017 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2018 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2. | Реконструкция (капитальный ремонт) котельного оборудования (котельных, водозаборов, очистных сооружений). | 22 | 0 | 568.656 | 379.104 | 947.76
| 2016 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2017 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2018 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2019 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2020 | 6 | 0 | 155.08 | 103.392 | 258.48
3.1.2.3. | Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и ГВС. | 22 | 0 | 568.656 | 379.104 | 947.76
| 2016 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2017 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2018 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2019 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2020 | 6 | 0 | 155.08 | 103.392 | 258.48
3.1.2.4. | Реконструкция системы водоотведения 3 км | 22 | 0 | 568.656 | 379.104 | 947.76
| 2016 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2017 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2018 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2019 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2020 | 6 | 0 | 155.08 | 103.392 | 258.48
3.1.2.5. | Реконструкция инженерных сетей холодного водоснабжения | 12 | 0 | 310.176 | 206.784 | 516.96
| 2016 | 6 | 0 | 155.088 | 103.392 | 258.48
| 2017 | 6 | 0 | 155.088 | 103.392 | 258.48
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Охрана окружающей среды | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2018 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Оборудование полигона для захоронение твердых и жидких бытовых отходов | 8 | 0 | 206.784 | 137.856 | 344.64
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2018 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Повышение жизнеобеспечения населения | 69 | 0 | 1214.856 | 809.904 | 2024.76
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 16 | 0 | 232.632 | 155.08 | 387.72
| 2018 | 20 | 0 | 284.328 | 189.552 | 473.88
| 2019 | 19 | 0 | 336.024 | 224.016 | 560.04
| 2020 | 14 | 0 | 361.872 | 241.248 | 603.12
4.1. | Сейсмическая безопасность | 69 | 0 | 1214.856 | 809.904 | 2024.76
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 16 | 0 | 232.632 | 155.08 | 387.72
| 2018 | 20 | 0 | 284.328 | 189.552 | 473.88
| 2019 | 19 | 0 | 336.024 | 224.016 | 560.04
| 2020 | 14 | 0 | 361.872 | 241.248 | 603.12
4.1.1. | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 568.656 | 379.104 | 947.76
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 7 | 0 | 180.936 | 120.624 | 301.56
| 2018 | 9 | 0 | 232.632 | 155.088 | 387.72
| 2019 | 6 | 0 | 155.088 | 103.392 | 258.48
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Муниципальные учреждения | 47 | 0 | 1214.856 | 809.904 | 2024.76
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 9 | 0 | 232.632 | 155.08 | 387.72
| 2018 | 11 | 0 | 284.328 | 189.552 | 473.88
| 2019 | 13 | 0 | 336.024 | 224.016 | 560.04
| 2020 | 14 | 0 | 361.872 | 241.248 | 603.12
4.1.2.1. | МО Учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" | 13 | 0 | 336.024 | 224.016 | 560.04
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 3 | 0 | 77.544 | 51.696 | 129.24
| 2018 | 3 | 0 | 77.544 | 51.696 | 129.24
| 2019 | 3 | 0 | 77.544 | 51.696 | 129.24
| 2020 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
4.1.2.2. | МО Детский сад "Солнышко" | 17 | 0 | 439.416 | 292.944 | 732.36
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 3 | 0 | 77.544 | 51.696 | 129.24
| 2018 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2019 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2020 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
4.1.2.3. | МО Детский сад "Рябинка" | 17 | 0 | 71.995 | 47.991 | 119.986
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 3 | 0 | 77.544 | 51.696 | 129.24
| 2018 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2019 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2020 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
5. | Повышение эффективности использования географического природно-ресурсного потенциала | 392 | 0 | 10132.416 | 6754.944 | 16887.36
| 2016 | 50 | 0 | 1292.4 | 861.6 | 2154
| 2017 | 142 | 0 | 3670.416 | 2446.944 | 6117.36
| 2018 | 100 | 0 | 2584.8 | 1723.2 | 4308
| 2019 | 100 | 0 | 2584.8 | 1723.2 | 4308
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Топливно-энергетический комплекс | 62 | 0 | 1602.576 | 1068.384 | 2670.96
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 62 | 0 | 1602.576 | 1068.384 | 2670.96
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4 кВ в пгт Палана | 62 | 0 | 1602.576 | 1068.384 | 2670.96
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 62 | 0 | 1602.576 | 1068.384 | 2670.96
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Транспорт и связь | 330 | 0 | 8529.84 | 5686.56 | 13354.8
| 2016 | 50 | 0 | 1292.4 | 861.6 | 2154
| 2017 | 80 | 0 | 2067.84 | 1378.56 | 3446.4
| 2018 | 100 | 0 | 2584.8 | 1723.2 | 4308
| 2019 | 100 | 0 | 2584.8 | 1723.2 | 4308
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.
| реконструкция порпункта пгт Палана | 320 | 0 | 1355.2 | 903.36 | 2258.56
| 2016 | 40 | 0 | 1033.92 | 689.28 | 1723.2
| 2017 | 80 | 0 | 2067.84 | 1378.56 | 3446.4
| 2018 | 100 | 0 | 2584.8 | 1723.2 | 4308
| 2019 | 100 | 0 | 2584.8 | 1723.2 | 4308
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.
| прокладка опто-волоконного кабеля | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2016 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Поддержка устойчивого развития традиционных промыслов и ремесел КМНС | 27 | 0 | 697.896 | 465.264 | 1163.16
| 2016 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2017 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2018 | 7 | 0 | 180.936 | 120.624 | 301.56
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Модернизация объектов туристической и социальной инфраструктуры в городском округе "поселок Палана" | 27 | 0 | 697.896 | 465.264 | 1163.16
| 2016 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2017 | 10 | 0 | 258.48 | 172.32 | 430.8
| 2018 | 7 | 0 | 180.936 | 120.624 | 301.56
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Капитальный ремонт базы отдыха "Паланские термальные источники" | 15 | 0 | 387.72 | 258.48 | 646.2
| 2016 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2017 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2018 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. | Капитальный ремонт туристических приютов | 12 | 0 | 310.176 | 206.784 | 516.96
| 2016 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2017 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
| 2018 | 2 | 0 | 51.696 | 34.464 | 86.16
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Развитие противопожарной службы | 18 | 0 | 465.264 | 310.176 | 775.44
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2020 | 14 | 0 | 361.872 | 241.248 | 603.12
7.1. | Проектирование и строительство теплодымокамер | 9 | 0 | 232.632 | 155.088 | 387.72
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 4 | 0 | 103.392 | 68.928 | 172.32
| 2020 | 5 | 0 | 129.24 | 86.16 | 215.4
7.2. | Строительство учебных башен для подготовки пожарных | 9 | 0 | 232.632 | 155.088 | 387.72
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 9 | 0 | 232.632 | 155.088 | 387.72
| ИТОГО по Программе: | 825 | 0 | 21324.6 | 14216.4 | 35541
| 2016 | 121 | 0 | 3127.608 | 2085.072 | 5212.68
| 2017 | 270 | 0 | 6978.96 | 4652.64 | 11631.6
| 2018 | 219 | 0 | 5660.712 | 3773.808 | 9434.52
| 2019 | 167 | 0 | 4316.616 | 2877.744 | 7194.36
| 2020 | 48 | 0 | 1240.704 | 827.136 | 2067.84

## Перечень нор-прав. актов
Приложение № 5
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ К ПОДГОТОВКЕ (ПРИНЯТИЮ)
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование нормативно-правового акта | Срок принятия (подготовки) | Цель принятия нормативно-правового акта, регулируемые вопросы
1 | Постановление администрации городского округа "поселок Палана" об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа "поселок Палана" на период 2016-2019 годы» | 1 квартал 2016 года. | Развитие туристической деятельности на территории городского округа "поселок Палана"
2 | Гос. программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы" |  | Реализация программы направлена на создание условий для развития сельского хозяйства на территории городского округа.
3 | Муниципальная программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "поселок Палана" на 2014-2018 годы"
4 | Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 года" |  | Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих коифортное условие проживания
5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе "поселок Палана" на 2014-2018 годы" | 2014-05-08 | Создание условий для развития и совершенствования духовно-нравственного содержания жизни и национальной деятельности КМНС на територии городского округа "поселок Палана"
| МП "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа "поселок Палана" коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы" |  | Программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
| Муниципальная программа "Развитие образование в городском округе "поселок Палана" на 2016-2018 годы | 4 квартал 2015 года | Программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы"

## Целевые ориентиры
Приложение № 6
к Программе
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
городского округа "поселок Палана"
№ п/п | Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров) | Ед.изм. | Предыдущие годы |  | 2015 год | Среднесрочная перспектива
|  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Рост экономического потенциала
| Новые предприятия | ед., на текущий год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Поголовье скота | голов, на текущий год | нет сведений | 51 | 47 | 47 | 50 | 55 | 56 | 57
| Создание дополнительных рабочих мест | ед., на текущий год | х | 2700 | 2305 | 2305 | 2375 | 2495 | положительная динамика
| Увеличение количества ИП | ед.на текущий год | нет сведений | 45 | 44 | 45 | 46 | 48 | положительная динамика
| Увеличение объемов сельско-хозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах городского округа (мяса, молока)(по отношению к предыдущему году) | %, по отношения к предыдущему году | х | х | 100 | 100 | 110 | 130 | 110 | 115
| Приобретение сельскохозяйственной техники | ед., на текущий год | х | х | х | x | 1 | 1 | 1 | х
2. | Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни
| Увеличение числа посещающих культурно-массовые мероприятия | чел. | 920 | 809 | 1100 | положительная динамика
| Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым отдыхом | чел. | х | 930 | 930 | 950 | 950 | 1000 | 1050 | 1100
3. | Рост качества среды жизнедеятельности
| Ввод и приобретение жилья для граждан | кв.м. | х | х | х | 2200 |  | 2200 | 2300 | 2400
| Улучшение жилищных условий для граждан | кв.м. | х | х | 4880 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800
| Количество объектов, модернизированных в год | шт. | х | 6 | 6 | положительная динамика
| Уменьшение доли граждан, проживающих в непригодном для проживания жилье | ед | 242 | 240 | 230 | положительная динамика
| Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания | кв.м. | 3651.3 |  | х | 1100 | 1150 | 1250 | 1150 | х
4. | Повышение жизнеобеспечения населения
| Сейсмоусиление объектов жилищного назначения | объектов | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х
| Сейсмоусиление объектов общественного назначения, с массовым пребыванием людей | объектов | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х
Повышение эффективности использования географического природно-ресурсного потенциала
| Добыча и поставка угля на месторождении "Анадырское" ООО "Палана уголь" | тн | 21000 | 21000 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000
| Увеличение объемов продукции, производимой из местного сырья | млн.руб | х | х | х | положительная динамика
Изменения экономического положения городского округа "поселок Палана".
| год | доход + сальдо бюджета (профицит, дефицит) |  |  | расход |  |  | самодостаточность бюджета
| 2013 | 324837.785 |  |  | 364644.002 |  |  | 0.891
| 2014 | 390229.777 |  |  | 40186.0465 |  |  | 0.971
| 2015 | 406713.579 |  |  | 410713.579 |  |  | 0.99
| 2016 | 429082.826 |  |  | 443701.745 |  |  | 0.967
| 2017 | 380697.424 |  |  | 382697.424 |  |  | 1.995
| 2018 | 400779.388 |  |  | 400779.388 |  |  | 1

## Потребность
Приложение № 6
к Программе
ЗАЯВЛЯЕМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
(млн.рублей)
№п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего | В том числе
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный | внебюджетные
|  |  | Реквизиты документа, утверждающего федеральное финансирование (наименование программы) | Реквизиты документа, утверждающего финансирование за счет средств краевого бюджета (наименование программы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Рост экономического потенциала | 101.935 | 0 | 85.074 | 2.861 | 14
| 2016 | 0.105 | 0 | 0.102 | 0.003 | 0
| 2017 | 31.535 | 0 | 29.752 | 1.783 | 0
| 2018 | 36.795 | 0 | 34.72 | 1.075 | 1
| 2019 | 32.25 | 0 | 20.25 | 0 | 12
| 2020 | 1.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1
1.1. | Сельское хозяйство | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| 2018 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| 2019 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| 2020 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1. | Компенсация за приобретение и доставку комбикормов для производителей сельскохозяйственной продукции всех форм собственности | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| 2018 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| 2019 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| 2020 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2. | Малое предпринимательство | 0.405 | 0 | 0.374 | 0.031 | 0
| 2016 | 0.105 | 0 | 0.102 | 0.003 | 0
| 2017 | 0.105 | 0 | 0.102 | 0.003 | 0
| 2018 | 0.195 | 0 | 0.17 | 0.025 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Привлечение предпринимателей к решению вопросов повышения эффективности их деятельности посредством их участия в разработке нормативно-правовой базы в области предпринимательства на уровне местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Организация работы информационно-консультационого пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «поселок Палана» | 0.315 | 0 | 0.306 | 0.009 | 0
| 2016 | 0.105 | 0 | 0.102 | 0.003 | 0
| 2017 | 0.105 | 0 | 0.102 | 0.003 | 0
| 2018 | 0.105 | 0 | 0.102 | 0.003 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Организация консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам действующего и принимающего законодательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров путем проведения семинаров для СМСП и предоставления раздаточного материала для СМСП (брошюр для СМСП) на заключительном семинаре. | 0.09 | 0 | 0.068 | 0.022 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0.09 | 0 | 0.068 | 0.022 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Внесение предложений по преодолению административных ограничений в области предпринимательства, принятия мер по их устранению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Ведение перечня муниципального имущества городского округа «поселок Палана», свободного от прав третьих лиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Туризм | 69.53 | 0 | 63.7 | 2.83 | 3
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 31.18 | 0 | 29.4 | 1.78 | 0
| 2018 | 36.35 | 0 | 34.3 | 1.05 | 1
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.1. | Разработка перспективных маршрутов, инвестиционных проектов реконструкции и строительства приоритетных туристских объектов | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0
| 2018 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Создание информационного банка данных-инвестиционных проектов | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Реконструкция гостиницы "Эльгай" в пгт Палана | 65 | 0 | 63.7 | 1.3 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 30 | 0 | 29.4 | 0.6 | 0
| 2018 | 35 | 0 | 34.3 | 0.7 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Подготовка и проведение информационно-рекламных компаний в СМИ с целью формирования образа городского округа благоприятного для туризма | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Предоставление займов на развитие туристической деятельности | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.6. | Подготовка кадров для туристской отрасли | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Развитие потребительского рынка | 31 | 0 | 20 | 0 | 11
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 31 | 0 | 20 | 0 | 11
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство крытого павильона (для продовольственных и вещевых продаж) в городском округе "поселок Палана" | 31 | 0 | 20 | 0 | 11
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 31 | 0 | 20 | 0 | 11
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни | 257.4 | 2 | 249.298 | 6.097 | 0.005
| 2016 | 0.2 | 0 | 0.196 | 0.004 | 0 | 0
| 2017 | 15.2 | 1 | 13.476 | 0.724 | 0 | 1
| 2018 | 123.5 | 1 | 119.496 | 2.999 | 0.005 | 1
| 2019 | 118.25 | 0 | 115.885 | 2.365 | 0 | 0
| 2020 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0.005 | 0 | 0
2.1. | Образование | 201.1 | 0 | 197.078 | 4.022 | 0
| 2016 | 0.2 | 0 | 0.196 | 0.004 | 0
| 2017 | 0.2 | 0 | 0.196 | 0.004 | 0
| 2018 | 100.2 | 0 | 98.196 | 2.004 | 0
| 2019 | 100.25 | 0 | 98.245 | 2.005 | 0
| 2020 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0.005 | 0
2.1.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного центра | 200 | 0 | 196 | 4 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 100 | 0 | 98 | 2 | 0
| 2019 | 100 | 0 | 98 | 2 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций общеобразовательных школ | 1.1 | 0 | 1.078 | 0.022 | 0
| 2016 | 0.2 | 0 | 0.196 | 0.004 | 0
| 2017 | 0.2 | 0 | 0.196 | 0.004 | 0
| 2018 | 0.2 | 0 | 0.196 | 0.004 | 0
| 2019 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0.005 | 0
| 2020 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0.005 | 0
2.2. | Культура и спорт | 56.3 | 2 | 52.22 | 2.075 | 0.005
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 15 | 1 | 13.28 | 0.72 | 0
| 2018 | 23.3 | 1 | 21.3 | 0.995 | 0.005
| 2019 | 18 | 0 | 17.64 | 0.36 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство футбольного поля | 8 | 2 | 5 | 1 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 4 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0
| 2018 | 4 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство крытой хоккейной площадки | 7 | 0 | 6.86 | 0.14 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 4 | 0 | 3.92 | 0.08 | 0
| 2019 | 3 | 0 | 2.94 | 0.06 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство лыжной трассы (5 км) в городском округе "поселок Палана" | 11 | 0 | 10.78 | 0.22 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 11 | 0 | 10.78 | 0.22 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Строительство скейт-парка в городском округе "поселок Палана" | 30 | 0 | 29.4 | 0.6 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 15 | 0 | 14.7 | 0.3 | 0
| 2019 | 15 | 0 | 14.7 | 0.3 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Приобретение надувных батутов-площадок | 0.3 | 0 | 0.18 | 0.115 | 0.005
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0.115 | 0.005
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Рост качества среды жизнедеятельности | 1127.684 | 0 | 1109.985 | 17.612 | 0.087
| 2016 | 393.721 | 0 | 387.914 | 5.78 | 0.027
| 2017 | 303.328 | 0 | 298.928 | 4.37 | 0.03
| 2018 | 238.735 | 0 | 235.081 | 3.624 | 0.03
| 2019 | 117.7 | 0 | 115.346 | 2.354 | 0
| 2020 | 74.2 | 0 | 72.716 | 1.484 | 0
3.1. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 969.886 | 0 | 955.343 | 14.456 | 0.087
| 2016 | 381.721 | 0 | 376.154 | 5.54 | 0.027
| 2017 | 237.53 | 0 | 234.446 | 3.054 | 0.03
| 2018 | 158.735 | 0 | 156.681 | 2.024 | 0.03
| 2019 | 117.7 | 0 | 115.346 | 2.354 | 0
| 2020 | 74.2 | 0 | 72.716 | 1.484 | 0
3.1.1. | Жилищное хозяйство | 526.536 | 0 | 520.936 | 5.6 | 0
| 2016 | 244.591 | 0 | 241.791 | 2.8 | 0
| 2017 | 132.63 | 0 | 131.67 | 0.96 | 0
| 2018 | 105.315 | 0 | 104.355 | 0.96 | 0
| 2019 | 44 | 0 | 43.12 | 0.88 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1. | Завершение строительства 24-квартирного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ в пгт Палана | 47.276 | 0 | 47.276 | 0 | 0
| 2016 | 47.276 | 0 | 47.276 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Строительство 8- квартирного дома по ул. Ленина | 54.63 | 0 | 54.63 | 0 | 0
| 2016 | 27.315 | 0 | 27.315 | 0 | 0
| 2017 | 27.315 | 0 | 27.315 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 8-квартирного дома по ул. Обухова | 54.63 | 0 | 54.63 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 27.315 | 0 | 27.315 | 0 | 0
| 2018 | 27.315 | 0 | 27.315 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.4. | Ремонт фасадов жилых домов в городском округе "поселок Палана" | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
| 2016 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
| 2017 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
| 2018 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5. | Снос ветхих домов в районе совхоза, строительство коттеджей | 280 | 0 | 274.4 | 5.6 | 0
| 2016 | 140 | 0 | 137.2 | 2.8 | 0
| 2017 | 48 | 0 | 47.04 | 0.96 | 0
| 2018 | 48 | 0 | 47.04 | 0.96 | 0
| 2019 | 44 | 0 | 43.12 | 0.88 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Коммунальное хозяйство | 443.35 | 0 | 434.407 | 8.856 | 0.087
| 2016 | 137.13 | 0 | 134.363 | 2.74 | 0.027
| 2017 | 104.9 | 0 | 102.776 | 2.094 | 0.03
| 2018 | 53.42 | 0 | 52.326 | 1.064 | 0.03
| 2019 | 73.7 | 0 | 72.226 | 1.474 | 0
| 2020 | 74.2 | 0 | 72.716 | 1.484 | 0
3.1.2.1. | Установка приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирных домах и на водозаборных сооружениях | 0.55 | 0 | 0.463 | 0 | 0.087
| 2016 | 0.13 | 0 | 0.103 | 0 | 0.027
| 2017 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03
| 2018 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2. | Реконструкция (капитальный ремонт) котельного оборудования (котельных, водозаборов, очистных сооружений). | 265 | 0 | 259.7 | 5.3 | 0
| 2016 | 65 | 0 | 63.7 | 1.3 | 0
| 2017 | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2018 | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2019 | 60 | 0 | 58.8 | 1.2 | 0
| 2020 | 60 | 0 | 58.8 | 1.2 | 0
3.1.2.3. | Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и ГВС. | 28 | 0 | 27.44 | 0.56 | 0
| 2016 | 5 | 0 | 4.9 | 0.1 | 0
| 2017 | 5 | 0 | 4.9 | 0.1 | 0
| 2018 | 6 | 0 | 5.88 | 0.12 | 0
| 2019 | 6 | 0 | 5.88 | 0.12 | 0
| 2020 | 6 | 0 | 5.88 | 0.12 | 0
3.1.2.4. | Реконструкция системы водоотведения 3 км | 29.8 | 0 | 29.204 | 0.596 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 6.7 | 0 | 6.566 | 0.134 | 0
| 2018 | 7.2 | 0 | 7.056 | 0.144 | 0
| 2019 | 7.7 | 0 | 7.546 | 0.154 | 0
| 2020 | 8.2 | 0 | 8.036 | 0.164 | 0
3.1.2.5. | Реконструкция инженерных сетей холодного водоснабжения | 120 | 0 | 117.6 | 2.4 | 0
| 2016 | 67 | 0 | 65.66 | 1.34 | 0
| 2017 | 53 | 0 | 51.94 | 1.06 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Благоустройство. Содержание улично-дорожной сети | 77.798 | 0 | 76.242 | 1.556 | 0
| 2016 | 12 | 0 | 11.76 | 0.24 | 0
| 2017 | 25.798 | 0 | 25.282 | 0.516 | 0
| 2018 | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул.50 лет Камчатского Комсомола | 12 | 0 | 11.76 | 0.24 | 0
| 2016 | 12 | 0 | 11.76 | 0.24 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Имени Г.И. Чубарова (600 м) | 25.798 | 0 | 25.282 | 0.516 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 25.798 | 0 | 25.282 | 0.516 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Обухова (1 км) | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Охрана окружающей среды | 80 | 0 | 78.4 | 1.6 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2018 | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Строительство полигона для захоронение твердых и жидких бытовых отходов | 80 | 0 | 78.4 | 1.6 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2018 | 40 | 0 | 39.2 | 0.8 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Повышение жизнеобеспечения населения | 163.858 | 114.85 | 24.426 | 18.119 | 6.463
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 39.195 | 26.11 | 6.511 | 4.852 | 1.722 | 26.11
| 2018 | 44.307 | 30.518 | 6.848 | 5.217 | 1.724 | 30.518
| 2019 | 51.706 | 38.172 | 6.767 | 3.75 | 3.017 | 38.172
| 2020 | 28.65 | 20.05 | 4.3 | 4.3 | 0 | 20.05
4.1. | Сейсмическая безопасность | 163.858 | 114.85 | 24.426 | 18.119 | 6.463
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 39.195 | 26.11 | 6.511 | 4.852 | 1.722
| 2018 | 44.307 | 30.518 | 6.848 | 5.217 | 1.724
| 2019 | 51.706 | 38.172 | 6.767 | 3.75 | 3.017
| 2020 | 28.65 | 20.05 | 4.3 | 4.3 | 0
4.1.1. | Жилые дома | 56.158 | 35.15 | 10.426 | 4.119 | 6.463
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 16.395 | 10.11 | 3.111 | 1.452 | 1.722
| 2018 | 16.807 | 10.118 | 3.298 | 1.667 | 1.724
| 2019 | 22.956 | 14.922 | 4.017 | 1 | 3.017
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Муниципальные учреждения | 107.7 | 79.7 | 14 | 14 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 22.8 | 16 | 3.4 | 3.4 | 0
| 2018 | 27.5 | 20.4 | 3.55 | 3.55 | 0
| 2019 | 28.75 | 23.25 | 2.75 | 2.75 | 0
| 2020 | 28.65 | 20.05 | 4.3 | 4.3 | 0
4.1.2.1. | МО Учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" | 55.7 | 41.5 | 7.1 | 7.1 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 12.4 | 8.6 | 1.9 | 1.9 | 0
| 2018 | 13.9 | 10.2 | 1.85 | 1.85 | 0
| 2019 | 14.6 | 12.6 | 1 | 1 | 0
| 2020 | 14.8 | 10.1 | 2.35 | 2.35 | 0
4.1.2.2. | МО Детский сад "Солнышко" | 16 | 11.2 | 2.4 | 2.4 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 3.1 | 2.2 | 0.45 | 0.45 | 0
| 2018 | 3.6 | 2.5 | 0.55 | 0.55 | 0
| 2019 | 4.45 | 3.25 | 0.6 | 0.6 | 0
| 2020 | 4.85 | 3.25 | 0.8 | 0.8 | 0
4.1.2.3. | МО Детский сад "Рябинка" | 36 | 27 | 4.5 | 4.5 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 7.3 | 5.2 | 1.05 | 1.05 | 0
| 2018 | 10 | 7.7 | 1.15 | 1.15 | 0
| 2019 | 9.7 | 7.4 | 1.15 | 1.15 | 0
| 2020 | 9 | 6.7 | 1.15 | 1.15 | 0
5. | Повышение эффективности использования географического природно-ресурсного потенциала | 570.4 | 554.4 | 16 | 0 | 0
| 2016 | 91.3 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 91.3
| 2017 | 147.4 | 143.4 | 4 | 0 | 0 | 143.4
| 2018 | 149 | 145 | 4 | 0 | 0 | 145
| 2019 | 115.7 | 111.7 | 4 | 0 | 0 | 111.7
| 2020 | 67 | 63 | 4 | 0 | 0 | 63
5.1. | Топливно-энергетический комплекс | 59 | 55 | 4 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 59 | 55 | 4 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4 кВ в пгт Палана | 59 | 55 | 4 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 59 | 55 | 4 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Транспорт и связь | 511.4 | 499.4 | 12 | 0 | 0
| 2016 | 91.3 | 91.3 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 149 | 145 | 4 | 0 | 0
| 2019 | 115.7 | 111.7 | 4 | 0 | 0
| 2020 | 67 | 63 | 4 | 0 | 0
5.2.1. | Прокладка опто-волоконного кабеля | 201 | 189 | 12 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 67 | 63 | 4 | 0 | 0
| 2019 | 67 | 63 | 4 | 0 | 0
| 2020 | 67 | 63 | 4 | 0 | 0
5.2.2. | реконструкция порпункта пгт Палана | 310.4 | 310.4 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 91.3 | 91.3 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 48.7 | 48.7 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Развитие традиционной хозяйственной деятельности КМНС | 29.704 | 5.896 | 22.899 | 0.909 | 0
| 2016 | 9.854 | 1.966 | 7.653 | 0.235 | 0 | 1.966
| 2017 | 9.77 | 1.965 | 7.574 | 0.231 | 0 | 1.965
| 2018 | 9.79 | 1.965 | 7.584 | 0.241 | 0 | 1.965
| 2019 | 0.145 | 0 | 0.044 | 0.101 | 0 | 0
| 2020 | 0.145 | 0 | 0.044 | 0.101 | 0 | 0
6.1. | Поддержка устойчивого развития традиционных промыслов и ремесел КМНС | 17.984 | 0 | 17.622 | 0.362 | 0
| 2016 | 5.984 | 0 | 5.862 | 0.122 | 0
| 2017 | 6 | 0 | 5.88 | 0.12 | 0
| 2018 | 6 | 0 | 5.88 | 0.12 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Приобретение и доставка средств лова рыбы для общин КМНС | 1.963 | 0 | 1.923 | 0.04 | 0
| 2016 | 0.563 | 0 | 0.551 | 0.012 | 0
| 2017 | 0.7 | 0 | 0.686 | 0.014 | 0
| 2018 | 0.7 | 0 | 0.686 | 0.014 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Приобретение и доставка транспортных средств повышенной проходимости для общин КМНС | 7.651 | 0 | 7.497 | 0.154 | 0
| 2016 | 2.651 | 0 | 2.597 | 0.054 | 0
| 2017 | 2.5 | 0 | 2.45 | 0.05 | 0
| 2018 | 2.5 | 0 | 2.45 | 0.05 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3. | Приобретение и Доставка оборудования, инвентаря, спецодежды для общин КМНС, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью | 7.65 | 0 | 7.497 | 0.153 | 0
| 2016 | 2.65 | 0 | 2.597 | 0.053 | 0
| 2017 | 2.5 | 0 | 2.45 | 0.05 | 0
| 2018 | 2.5 | 0 | 2.45 | 0.05 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4. | Приобретение и доставка миниэлектростанций, электро и дизельгенераторов для общин КМНС | 0.72 | 0 | 0.705 | 0.015 | 0
| 2016 | 0.12 | 0 | 0.117 | 0.003 | 0
| 2017 | 0.3 | 0 | 0.294 | 0.006 | 0
| 2018 | 0.3 | 0 | 0.294 | 0.006 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Модернизация объектов туристической и социальной инфраструктуры в городском округе «поселок Палана» | 4.11 | 0 | 4.027 | 0.083 | 0
| 2016 | 1.435 | 0 | 1.406 | 0.029 | 0
| 2017 | 1.335 | 0 | 1.308 | 0.027 | 0
| 2018 | 1.34 | 0 | 1.313 | 0.027 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Капитальный ремонт базы отдыха «Паланские термальные источники» | 2.51 | 0 | 2.459 | 0.051 | 0
| 2016 | 0.835 | 0 | 0.818 | 0.017 | 0
| 2017 | 0.835 | 0 | 0.818 | 0.017 | 0
| 2018 | 0.84 | 0 | 0.823 | 0.017 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. | Капитальный ремонт туристических приютов | 1.6 | 0 | 1.568 | 0.032 | 0
| 2016 | 0.6 | 0 | 0.588 | 0.012 | 0
| 2017 | 0.5 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0
| 2018 | 0.5 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Проведение национально-культурных мероприятий | 0.674 | 0 | 0.21 | 0.464 | 0
| 2016 | 0.123 | 0 | 0.039 | 0.084 | 0
| 2017 | 0.123 | 0 | 0.039 | 0.084 | 0
| 2018 | 0.138 | 0 | 0.044 | 0.094 | 0
| 2019 | 0.145 | 0 | 0.044 | 0.101 | 0
| 2020 | 0.145 | 0 | 0.044 | 0.101 | 0
6.3.1. | Организация и проведение традиционной национальной гонки на собачьих упряжках «Беренгия» | 0.215 | 0 | 0.21 | 0.005 | 0
| 2016 | 0.04 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0
| 2017 | 0.04 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0
| 2018 | 0.045 | 0 | 0.044 | 0.001 | 0
| 2019 | 0.045 | 0 | 0.044 | 0.001 | 0
| 2020 | 0.045 | 0 | 0.044 | 0.001 | 0
6.3.2. | Организация и проведение традиционного национального праздника морского зверя – нерпы «Хололо» | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0
| 2016 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0
| 2017 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0
| 2018 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
| 2019 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
| 2020 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
6.3.3. | Организация и проведение традиционного национального праздника «Первой рыбы» | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | 0
| 2016 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0
| 2017 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0
| 2018 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0
| 2019 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
| 2020 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
6.3.4. | Организация и проведение празднования Международного дня коренных народов мира | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0
| 2016 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0
| 2017 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0
| 2018 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
| 2019 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
| 2020 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
6.4. | Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских услуг представителям КМНС | 6.936 | 5.896 | 1.04 | 0 | 0
| 2016 | 2.312 | 1.966 | 0.346 | 0 | 0
| 2017 | 2.312 | 1.965 | 0.347 | 0 | 0
| 2018 | 2.312 | 1.965 | 0.347 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1. | Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в городском округе «поселок Палана» | 3.786 | 3.219 | 0.567 | 0 | 0
| 2016 | 1.262 | 1.073 | 0.189 | 0 | 0
| 2017 | 1.262 | 1.073 | 0.189 | 0 | 0
| 2018 | 1.262 | 1.073 | 0.189 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2. | Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в городском округе «поселок Палана» | 3.15 | 2.677 | 0.473 | 0 | 0
| 2016 | 1.05 | 0.893 | 0.157 | 0 | 0
| 2017 | 1.05 | 0.892 | 0.158 | 0 | 0
| 2018 | 1.05 | 0.892 | 0.158 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Развитие противопожарной службы | 10.8 | 0 | 10.608 | 0.192 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 1.2 | 0 | 1.176 | 0.024 | 0
| 2020 | 9.6 | 0 | 9.432 | 0.168 | 0
7.1. | Проектирование и строитель-ство теплодымокамер | 9.6 | 0 | 9.408 | 0.192 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 1.2 | 0 | 1.176 | 0.024 | 0
| 2020 | 8.4 | 0 | 8.232 | 0.168 | 0
7.2. | Строительство учебных башен для подготовки пожарных | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: | 2261.781 | 677.146 | 1518.29 | 45.79 | 20.555
| 2016 | 495.18 | 93.266 | 395.865 | 6.022 | 0.027
| 2017 | 546.428 | 172.475 | 360.241 | 11.96 | 1.752
| 2018 | 602.127 | 178.483 | 407.729 | 13.156 | 2.759
| 2019 | 436.951 | 149.872 | 263.468 | 8.594 | 15.017
| 2020 | 181.095 | 83.05 | 90.987 | 6.058 | 1