Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_05.04.2017____________ №  ___79-р_________

О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа «поселок Палана» от 04.04.2016 № 126-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования городской округ «поселок Палана» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик»

В соответствии с законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», письмом Заместителя председателя правительства Камчатского края от 20.12.2016 г. № 45-5409 о согласовании изменений плана мероприятий по внедрению на территории муниципального образования городской округ «поселок Палана» успешных практик, в целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществления оценки бизнес-сообществом положений стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе «поселок Палана»,

1. Внести изменения в распоряжение Администрации городского округа «поселок Палана» от 04.04.2016 № 126-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования городской округ «поселок Палана» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик», изложив приложение в редакции, согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа «поселок Палана».

Глава городского округа «поселок Палана»                                                         М.А. Тихонов

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации

Городского округа «поселок Палана»

«___»_____________2017 г.                                                                                О.П. Мохирева

Начальник отдела экономики и ЖКХ

Администрации городского округа

«поселок Палана»

«___»_____________2017 г.                                                                                 А.В. Степанов

Начальник отдела  правовой

организационно-кадровой работы

Администрации городского округа

«поселок Палана»

«___»_____________2017 г.                                                                                В.Ю. Побералис

Рассылка:

- Отдел экономики и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана»;

- Первому заместителю Главы Администрации городского округа «поселок Палана»;

- Отдел правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана».

Исполнитель: Курдюкова Л.Д.

Телефон: 32-100

Приложение к Распоряжению

Администрации городского округа «поселок Палана»

от « 05     »     апреля           2017 г. №  79-р__

Приложение к Распоряжению

Администрации городского округа «поселок Палана»

от «  04  »      апреля     2016 г. № 126-р

План мероприятий (дорожная карта)

по внедрению на территории муниципального образования городской округ «поселок Палана» успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик

| № | Наименование успешной практики, включенной в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешных практик Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. 8(415-43)32-100 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| № 1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования. |  |
| 1.Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Инвестиционный паспорт утвержден Распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» № 75-р от 26.02.2016 г. и размещен на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» (http://palana.org) в разделе «Инвестиции». Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Утверждение и размещение на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» инвестиционного паспорта (Распоряжение № 75-р от 26.02.2016 Администрации городского округа «поселок Палана»). Объем инвестиций в основной капитал – темп роста 0,88% | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 1.1. | Сбор и анализ информации для включения в инвестиционный паспорт городского округа «поселок Палана». Определение перечня дополнительных разделов инвестиционного паспорта | Разделы: 1. Общая информация о муниципальном образовании. 2. Параметры социально-экономического развития муниципального образования. 3. Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в муниципальном образовании. 4. Перечень объектов инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности. 5. Перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности. 6. Реализуемые инвестиционные проекты. 7. Контактная информация. | 01.01.2016 | 01.06.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Онява Е.А. |
| 1.2. | Обобщение актуальных данных для создания инвестиционного паспорта городского округа «поселок Палана» | Проект текстового варианта Инвестиционного паспорта городского округа «поселок Палана». | 01.06.2016 | 01.07.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Онява Е.А. |
| 1.3. | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» и на Инвестиционном портале Камчатского края (по согласованию). | Официальный сайт администрации городского округа «поселок Палана» (http://palana.org) | 01.07.2016 | 01.08.2016 | Главный специалист по программному обеспечению, системный администратор Иващенко И.А. |
| 1.4. | Ежегодное обновление информации инвестиционного паспорта | Актуальная информация в инвестиционном паспорте. | 01.01.2016 | 01.12.2016 Далее ежегодно | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Онява Е.А. |
| 1.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.01.2017 | 01.02.2017 | Проектный офис |
| 1.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экспертная группа |
| 1.7 | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Агентство стратегических инициатив |
| № 2. Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого предпринимательства в муниципальном образовании | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 2.Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: В городском округе «проселок Палана» приняты нормативные правовые акты, регулирующие развитие малого предпринимательства. С 2010 года была реализована муниципальная целевая программа «Развития субъектов малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» на 2010-2012 годы». В 2014 году разработана и утверждена Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 30.01.2014г. № 21). С целью оказания финансовой поддержки малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» в рамках муниципальной программы действует Порядок предоставления Грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в форме субсидий на создание собственного бизнеса. Постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 17.10.2014 №266 создан Координационный совет по развитию малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана». Постановлением № 181 от 25.12.2015 утверждено Положение об Инвестиционном совете городского округа «поселок Палана». Распоряжение о создании Экспертной группы при Администрации городского округа «поселок Палана» по мониторингу внедрения успешных практик. Положение об Инвестиционном совете при Администрации городского округа «поселок Палана», утвержденное Постановлением № 181 от 25.12.2015. Также, необходимо разработать Порядок вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в собственности муниципального образования (путем заключения концессионного соглашения, Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. В целях стимулирования инвестиционной активности в городском округе «поселок Палана» необходимо предусмотреть установление льготы по земельному налогу для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, которые являются субъектами инвестиционной деятельности и готовы реализовывать инвестиционные проекты на территории городского округа. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. |  |
| 2.1. | Разработка проектов муниципальных правовых актов | Проекты муниципальных правовых актов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Председатель КУМИ Арцуева З.С. Начальник отдела экономики и ЖКХ Степанов А.В. |
| 2.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела правовой организационно-кадровой работы Побералис В.Ю. |
| 2.3. | Размещение принятых муниципальных правовых актов на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте муниципального образования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Главный специалист по программному обеспечению, системный администратор Иващенко И.А. |
| 2.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.01.2017 | 01.02.2017 | Проектный офис |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экспертная группа |
|  | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Агентство стратегических инициатив |
| № 3. Организация специализированного интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности. | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 3. | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: На официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» создан отдельный раздел «Инвестиции», (http://palana.org) содержащий следующие подразделы: -инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории городского округа; -инвестиционная программа МУП «Горсети» в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы; -инвестиционный потенциал городского округа «поселок Палана»; -инвестиционные площадки городского округа «поселок Палана»; -банки городского округа «поселок Палана»; -контакты. Действует «Горячая линия» для инвесторов. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Размещение актуальной информации, новостей. Организация взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления городского округа «поселок Палана» по реализации инвестиционных проектов. | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 3.1. | Анализ лучших практик Атласа муниципальных практик в целях включения дополнительной информации в соответствующие подразделы раздела «Инвестиции» | Перечень информационных материалов для дополнения подразделов раздела «Инвестиции» | 01.07.2016 | 01.08.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Онява Е.А. |
| 3.2. | Дополнение подразделов раздела «Инвестиции» | Актуализированный раздел «Инвестиции» официального сайта городского округа «поселок Палана» | 01.08.2016 | 01.12.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Онява Е.А. |
| 3.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.01.2017 | 01.02.2017 | Проектный офис |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экспертная группа |
|  | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Агентство стратегических инициатив |
| № 4. Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 4. | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: На официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» размещен раздел «Малое предпринимательство», в котором содержится информация о нормативно - правовых актах, о формах поддержки предпринимательства, реестры субъектов малого предпринимательства-получателей поддержки, а также информация о проводимых конкурсах, ярмарках и другая полезная информация. http://palana.org На базе Муниципального Автономного учреждения «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» предоставляется муниципальная услуга по оказанию консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства (Соглашение № 01/16 от 01.04.2016). Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: 1. Размещение актуальной информации о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном и региональном уровнях. 2. Периодическое освещение деятельности органов местного самоуправления в области поддержки субъектов малого предпринимательства. 3. Проведение конференции по вопросам предпринимательской деятельности – 1. 4. Ежемесячное оказание консультационных услуг по вопросам ведения предпринимательской деятельности. |  |
| 4.1. | Анализ осуществляемых мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» Размещение информации о предоставлении информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» | Отчеты по муниципальной программе «Развитие малого предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» на 2014-2018 годы» Информации о предоставлении информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана». | 01.04.2016 | 30.09.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Онява Е.А. |
| 4.2. | Разработка нормативно-правовых актов и их размещение на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» Актуализация информации о предоставлении информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана» | Нормативно-правовые акты и справочные материалы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела экономики и ЖКХ Степанов А.В. |
| 4.3. | Проведение конференции по вопросам предпринимательской деятельности |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |
| 4.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.01.2017 | 01.02.2017 | Проектный офис |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экспертная группа |
| 4.6. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Агентство стратегических инициатив |
| № 5. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 5. | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Положение о сопровождении инвестиционных проектов утверждено Постановлением «Об утверждении Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа «поселок Палана» № 167 от 26.11.2015. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Направление на унификацию процедуры взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с Администрацией городского округа «поселок Палана», снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории городского округа «поселок Палана». Повышение доли инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» по отношению к общему количеству инвестиционных проектов принятых к реализации на территории городского округа. |  |
| 5.1. | Предоставить субъектам инвестиционной деятельности необходимую для реализации инвестиционного проекта информацию |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Главный специалист-эксперт отдела экономики и ЖКХ Онява Е.А. |
| 5.2. | Подбор площадок, отвечающих требованиям инвестора |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела экономики и ЖКХ Степанов А.В. |
| 5.3. | Содействие инвестору в решении вопросов, касающихся проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в городском округе «поселок Палана» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела экономики и ЖКХ Степанов А.В. |
| 5.4. | Обеспечение сопровождения инвестиционного проекта на всех стадиях исполнения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 5.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.01.2017 | 01.02.2017 | Проектный офис |
| 5.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экспертная группа |
| 5.7. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Агентство стратегических инициатив |
| № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 6. | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, разрабатываемых Администрацией городского округа «поселок Палана» и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, разработанных Администрацией городского округа и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствует. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе «поселок Палана» - не менее 50 % |  |
| 6.1. | Разработка нормативно-правовых актов и их размещение на официальном сайте администрации городского округа «поселок Палана | Решение Совета Депутатов городского округа «поселок Палана» № 67-р/06-15 от 22.12.2015г «О принятии НПА «О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». Решение Совета Депутатов городского округа «поселок Палана» № 66-р/06-15 от 2.12.2015 г. «О принятии НПА «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». | 01.01.2016 | 31.01.2016 | Начальник отдела правовой организационно-кадровой работы Побералис В.Ю. |
| 6.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов | 01.02.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела правовой организационно-кадровой работы Побералис В.Ю. |
| 6.3. | Размещение принятых муниципальных правовых актов на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте муниципального образования | 01.02.2016 | 31.12.2016 | Главный специалист по программному обеспечению, системный администратор Иващенко И.А. |
| 6.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.01.2017 | 01.02.2017 | Проектный офис |
| 6.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экспертная группа |
| 6.6. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Агентство стратегических инициатив |
| № 7. Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования. | Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Мохирева О.П. |
| 7. | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Взаимодействие Комитета по управлению муниципальным имуществом с краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» на основании следующих нормативных правовых актов: Административный регламент предоставления на территории городского округа «поселок Палана» муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный Постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» № 48 от 24.04.2015 Соглашение о взаимодействии между краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» и Администрацией городского округа «поселок Палана». Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющими муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем». Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Обеспечение предоставления муниципальных услуг жителям городского округа «поселок Палана». |  |
| 7.1. | Разработка технологических схем предоставления муниципальных услуг | «Технологическая схема предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа «поселок Палана» и предназначенных для сдачи в аренду. Разделы: 1. Общие сведения о муниципальной услуге. 2. Нормативная правовая база предоставления муниципальной услуги. 3. Организация предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна». 4. Сведения о подуслугах. 5. Сведения о заявителях, имеющих право на получение муниципальной услуги. 6. Документы, предоставляемые заявителем, для получения муниципальной услуги. 7. Документы (информация), получаемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги. 8. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 9. Сведения о платности предоставления услуги. | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Председатель КУМИ Арцуева З.С. |
| 7.2. | Утверждение и внедрение технологических схем предоставления муниципальных услуг | Распоряжение № 51-р от 11.02.2016 «Об утверждении технологических схем предоставления муниципальных услуг» | 11.02.2016 | 30.03.2016 |  |
| 7.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.01.2017 | 01.02.2017 | Проектный офис |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Экспертная группа |
| 7.5. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Агентство стратегических инициатив |